## 前提条件
前提条件
全体
共通
|  | ・ | 2025/6/27時点での超概算御見積となっております。
|  | ・ | 現行のクライアント/サーバシステムをWEBシステムに変更することを想定しています。
|  | ・ | ソース規模とシステム構成のみから算出した御見積となっております。
その為、開発以外におけるドキュメント等においては、精度が低いことが想定されます。
|  | ・ | Unitテストの修正は対象外を想定させて頂いております。

## 見積サマリ
見積サマリ
■御見積金額 RD～PT
| ＜RD～PT＞ |  |  |  | 人月
| 各工程総計 | 作業工数 | 管理工数 | リスク工数 | 総工数
| ■要件定義(RD) | 16.2812 | 2.4422 | 3.2563 | 21.9797 | ※RDのみリスク20%を想定
| ■基本設計(UI)・詳細設計(SS) | 87.025 | 13.0538 | 8.7025 | 108.7813
| ■開発～単体テスト(PG～PT ) | 182.27 | 27.3405 | 18.227 | 227.8375
| 合計 | 285.5763 | 42.8364 | 30.1857 | 358.5984
|  |  | 15% | 10%
リスクなし
| 各工程総計 | 要員別工数（人月） |  |  | 要員別工数（1カ月） |  |  | 要員比率 | 平均体制
|  | PM/PL | SE | PG | PM/PL | SE | PG | SE/PG | 期間 | 人数/月
| ■要件定義(RD) | 2.4422 | 12.2109 | 4.0703 | 1.2211 | 6.1055 | 2.0352 | 75% | 2 | 9.3617
| ■基本設計(UI)・詳細設計(SS) | 13.0538 | 65.2688 | 21.7563 | 2.6108 | 13.0538 | 4.3513 | 75% | 5 | 20.0158
| ■開発～単体テスト(PG～PT ) | 27.3405 | 45.5675 | 136.7025 | 4.5568 | 7.5946 | 22.7838 | 25% | 6 | 34.9351
| 各工程 | PM/PL: 見積合計; PG: 要員別単価
|  |  |  | PM | PL | SE | PG | リスク
|  | 期間: PM/PL 比率; 人数/月: PM人数 | PL人数
| ■要件定義(RD) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.4422
| ■基本設計(UI)・詳細設計(SS) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13.0538
| ■開発～単体テスト(PG～PT ) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27.3405
| 見積金額計 | SE: 0

## 概算工数
作業工数（人日）
№ | 論理工程 | 分野 | 中分類 | 小分類 | 着手前提 | 作業概要 | 規模 | 作業 | 会議体 | 備考
[7 empty] | 合計工数 | 6155.4
[7 empty] | 管理工数 | 1025.9
[7 empty] | 作業工数 | 5129.5 | 582.025
1 | CA・RD |  | 作業開始準備 |  |  | ・各種資料過不足確認 ・作業環境整備 ・要員計画作成 ・開発環境構築 ・セキュリティ教育 |  | 40 | 10
2 | CA・RD | 現行調査 | 既存機能調査 |  |  | ・現行ドキュメント確認 ・機能一覧から現行ドキュメントの過不足を確認 | ・221画面 | 110.5 | 27.625 | ・1画面あたり0.5人日
3 | CA・RD | 非互換調査 | 非互換洗い出し |  | ・新環境の構成が決定している | ・新環境と現行環境から非互換を洗い出す |  | 10 | 2.5
3 | CA・RD | 非互換調査 | 非互換対象洗い出し |  | ・非互換調査 | ・非互換対象となる箇所の特定と、対応方法の検討。 |  | 100 | 25 | 暫定工数
5 | UI・SS | PoC | フロントエンド開発 |  |  | ・サンプル画面を選定し、10画面作成する | ・10画面 | 50 | 5 | ・画面 5人日
6 | UI・SS | PoC | 部品開発 |  |  | ・サンプル画面に必要となる部品を作成する | ・10機能を想定 | 100 | 10 | ・機能 / 10人日
7 | UI・SS | PoC | 環境準備 |  |  | ・DB環境、バックエンド環境準備 |  | 100 | 10 | 暫定工数
8 | UI・SS | フロントエンド開発 | 画面設計書修正 |  |  | ・画面設計書の修正 | ・221画面 | 1105 | 110.5 | ・画面 5人日 ※複数設計書があることを想定
9 | UI・SS | 部品開発 | 部品基本設計書作成 |  |  | ・部品基本設計書作成 | ・20機能を暫定で想定 | 100 | 25 | ・1機能/5人日
10 | UI・SS | 部品開発 | 部品詳細設計書作成 |  |  | ・部品詳細設計書作成 | ・20機能を暫定で想定 | 100 | 25 | ・1機能/5人日
11 | PS・PT | フロントエンド開発 | PG |  | ・テスト仕様書は現行から流用 | ・フロントエンド開発(共通部品含む) | 別紙_規模 | 1428 | 142.8
12 | PS・PT | フロントエンド開発 | PT |  | ・テスト仕様書は現行から流用 | ・フロントエンド開発(共通部品含む) | 別紙_規模 | 1428 | 142.8
13 | PS・PT | バックエンド開発 | PG |  | ・テスト仕様書は現行から流用 | ・バックエンド開発 | 別紙_規模 | 186 | 18.6
14 | PS・PT | バックエンド開発 | PT |  | ・テスト仕様書は現行から流用 | ・バックエンド開発 | 別紙_規模 | 272 | 27.2
15 |  | 最終行
[8 empty] | 作業 | 会議体 | 合計（人月）
[6 empty] | フロントエンド開発 |  | 5129.5 | 582.025 | 285.5762

## 別紙_規模
業務 | 分類 | 現行ステップ数 | +-ステップ数 | 想定ステップ数 | PG工数 | PT工数
共通（Client) | クライアント | 5825 | 500 | 6325 | 0.79063 | 0.79063
共通（Ｔｏｏｌｓ） | クライアント | 2593 | 250 | 2843 | 0.35537 | 0.35537
顧客(Client) | クライアント | 90200 | 20000 | 110200 | 13.775 | 13.775
対面（Client） | クライアント | 208049 | 45000 | 253049 | 31.6311 | 31.6311
後方(Client) | クライアント | 137575 | 17000 | 154575 | 19.3219 | 19.3219
共通部品 | クライアント | 44424.2 | 0 | 44424.2 | 5.553 | 5.553
共通（WebService) | サーバ側 | 708 | -300 | 408 | 0.204 | 0.204
共通（commons) | クライアント+サーバ | 61044 | -30000 | 31044 | 3.8805 | 7.6305
顧客(WebService) | サーバ側 | 26967 | -10000 | 16967 | 2.1209 | 2.1209
顧客（Commons) | クライアント+サーバ | 820 | -400 | 420 | 0.0525 | 0.1025
対面（Commons) | クライアント+サーバ | 12556 | -4000 | 8556 | 1.0695 | 1.5695
後方(WebService) | サーバ側 | 44772 | -30000 | 14772 | 1.8465 | 1.8465
後方（Commons) | サーバ側 | 1176 | -500 | 676 | 0.0845 | 0.0845
|  |  |  | クライアント総工数： | 71.427 | 71.427
|  |  |  | サーバ側総工数： | 9.2584 | 13.5584
クライアント/サーバ | 生産性：4k/月
部品 | 生産性：2k/月
※[クライアント]の「+-ステップ数」の数字は「+」の原因はクライアント側はHTML+CSS+javascriptの作成が必要となる為、ステップ数が増えると想定。
※[サーバ]の「+-ステップ数」の数字は「-」の原因はバージョンアップのため、修正不要を想定。
※[クライアント+サーバ]は一部WEB化要、一部修正要、一部修正不要。

## モジュール一覧
【 ギフトシステム クライアント系プログラム・モジュール一覧 】
No | 業務 | 画面／帳票 | ソリューション | プロジェクト | ファイルID | プログラムID | ステップ数 | 処理概要
1 | 共通（Client) |  | Client |  | AssemblyInfo |  | 34 | アセンブリ属性の値を確認
2 |  |  |  |  | ButtonSet |  | 427 | メニューボタン用のプロパティ情報
3 |  | ログオン画面 |  |  | LoginForm | GCC01D01 | 2557 | ログオン画面
4 |  | 業務メニュー画面 |  |  | MenuForm | GCC02D01 | 2807 | 業務メニュー画面
5 |  |  |  |  | MenuSet |  |  | タイトル/メニューボタンのコレクション
[6 empty] | ステップ総数 | 5825
6 | 共通（WebService) |  | WebService | DsCommon | AssemblyInfo |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
7 |  |  |  | WebAgentCommon | AssemblyInfo |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
8 |  |  |  |  | WebAgentCommon |  | 578 | 共通WEBサービスエージェント
9 |  |  |  | WsCommon | AssemblyInfo |  | 34 | アセンブリ属性の値を確認
10 |  |  |  |  | CommonHeader |  | 24 | 共通WEBサービスヘッダを定義
[6 empty] | ステップ総数 | 708
11 | 共通（commons) |  | commons | BellMaxHelper | AssemblyInfo.vb |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
12 |  |  |  |  | BellMaxSearch.vb |  | 2330 | ベルマックスを使用して住所検索等
13 |  |  |  |  | FactorySearch.vb |  | 79 | ベルマックス用とＤＢ用のインスタンスを作成
14 |  |  |  |  | ISearch.vb |  | 340 | 都道府県データセット
15 |  |  |  |  | MdbSearch.vb |  | 549 | ＭＤＢを使用して住所検索等
16 |  |  |  |  | Search.vb |  | 692 | 電話番号検索等
17 |  |  |  |  | SearchBase.vb |  | 442 | エラーを操作する基幹クラス
18 |  |  |  | Configuration | ASP/AspInfo.vb |  | 134 | XPath指定時に利用するタグ名文字列
19 |  |  |  |  | Common/Gyomu.vb |  | 103 | Configuration.Common.Gyomu 情報を取得
20 |  |  |  |  | Common/PcManagement.vb |  | 70 | Configuration.Common.PcManagement 情報を取得
21 |  |  |  |  | Common/Reserved.vb |  | 128 | Configuration.Common.Reserved 情報を取得
22 |  |  |  |  | Common/UserInfo.vb |  | 217 | Configuration.Common.UserInfo 情報を取得
23 |  |  |  |  | Common/WebInfo.vb |  | 139 | Configuration.Common.WebInfo 情報を取得
24 |  |  |  |  | Common/WebSite.vb |  | 48 | Configuration.Common.WebSite情報を取得
25 |  |  |  |  | Common/Environment/BackupConfig.vb |  | 43 | Configuration.Common.Environment.BackupConfig 情報を取得
26 |  |  |  |  | Common/Environment/ErrorLog.vb |  | 49 | Configuration.Common.Environment.ErrorLog 情報を取得
27 |  |  |  |  | Common/Environment/Mode.vb |  | 51 | Configuration.Common.Environment.Mode 情報を取得
28 |  |  |  |  | Common/Environment/OperateLog.vb |  | 91 | Configuration.Common.Environment.OperateLog 情報を取得
29 |  |  |  |  | Common/Environment/Path.vb |  | 271 | Configuration.Common.Environment.Path 情報を取得
30 |  |  |  |  | Common/Environment/ResourceDownLoading.vb |  | 84 | Configuration.Common.Environment.ResourceDownLoadingの情報を取得
31 |  |  |  |  | Common/Environment/Screen.vb |  | 79 | Configuration.Common.Environment.Screenの情報を取得
32 |  |  |  |  | Common/Environment/Term.vb |  | 51 | Configuration.Common.Environment.Term 情報取得
33 |  |  |  |  | Common/Environment/TimeBase.vb |  | 47 | Configuration.Common.Environment.TimeBaseの情報を取得
34 |  |  |  |  | Common/Environment/TraceLog.vb |  | 130 | Configuration.Common.Environment.TraceLog 情報を取得
35 |  |  |  |  | Common/Environment/WebServiceTimeOut.vb |  | 47 | Configuration.Common.Environment.WebServiceTimeOutの情報を取得
36 |  |  |  |  | Common/DMB/Gft.vb |  | 153 | Configuration.Common.Mdb.Gft 情報を取得
37 |  |  |  |  | Common/DMB/Master.vb |  | 535 | Configuration.Common.Mdb.Master 情報を取得
38 |  |  |  |  | Common/DMB/Message.vb |  | 51 | Configuration.Common.Mdb.Message 情報を取得
39 |  |  |  |  | Haiso/HaisoInfo.vb |  | 620 | Configuration.Haiso.HaisoInfo 情報を取得
40 |  |  |  |  | Koho/KohoInfo.vb |  | 517 | Configuration.Koho.KohoInfo 情報を取得
41 |  |  |  |  | Kokyaku/KokyakuInfo/DivideCount.vb |  | 109 | Configuration.Kokyaku.KokyakuInfo.DivideCount 情報を取得
42 |  |  |  |  | Kokyaku/KokyakuInfo/JznSaiPrint.vb |  | 93 | Configuration.Kokyaku.KokyakuInfo.JznSaiPrint 情報を取得
43 |  |  |  |  | Kokyaku/KokyakuInfo/MaxViewCount.vb |  | 49 | Configuration.Kokyaku.KokyakuInfo.MaxViewCount 情報を取得
44 |  |  |  |  | Kokyaku/KokyakuInfo/PrinterDriver.vb |  | 70 | Configuration.Kokyaku.KokyakuInfo.PrinterDriver 情報を取得
45 |  |  |  |  | Taimen/JuchuInfo.vb |  | 333 | Configuration.Taimen.JuchuInfo 情報を取得
46 |  |  |  |  | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
47 |  |  |  |  | ConfigBase.vb |  | 243 | 設定情報が記述されたXMLファイルへのアクセスを行うクラスの基礎部分
48 |  |  |  | DataAccess | AssemblyInfo.vb |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
49 |  |  |  |  | OracleDataUtility.vb |  | 122 | オラクルデータ型を変換
50 |  |  |  |  | OracleHelper.vb |  | 2134 | オラクルデータベースへのデータアクセス処理
51 |  |  |  |  | OracleInterfaceUtility.vb |  | 214 | オラクル関連クラスの開放処理
52 |  |  |  |  | OracleNumber.vb |  | 433 | オラクルエラー番号を定義
53 |  |  |  | DsCommon | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
54 |  |  |  |  | WsDsGftOpelog.xsd |  |  | テーブル定義
55 |  |  |  | DsMDB | AssemblyInfo.vb |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
56 |  |  |  |  | DsBatchSeqCtl.xsd |  |  | テーブル定義
57 |  |  |  |  | DsGftGaibuCtl.xsd |  |  | テーブル定義
58 |  |  |  |  | DsGftGaiburcvCtl.xsd |  |  | テーブル定義
59 |  |  |  |  | DsGftJuchuCnf.xsd |  |  | テーブル定義
60 |  |  |  |  | DsGftJuchuNo.xsd |  |  | テーブル定義
61 |  |  |  |  | DsGftSys.xsd |  |  | テーブル定義
62 |  |  |  |  | DsMstBellMaxVer.xsd |  |  | テーブル定義
63 |  |  |  |  | DsMstBiko.xsd |  |  | テーブル定義
64 |  |  |  |  | DsMstBuhiki.xsd |  |  | テーブル定義
65 |  |  |  |  | DsMstBunkatu.xsd |  |  | テーブル定義
66 |  |  |  |  | DsMstCard.xsd |  |  | テーブル定義
67 |  |  |  |  | DsMstDakiawase.xsd |  |  | テーブル定義
68 |  |  |  |  | DsMstDll.xsd |  |  | テーブル定義
69 |  |  |  |  | DsMstGaiSzk.xsd |  |  | テーブル定義
70 |  |  |  |  | DsMstGaiTk.xsd |  |  | テーブル定義
71 |  |  |  |  | DsMstHaifuMiseGrp.xsd |  |  | テーブル定義
72 |  |  |  |  | DsMstHassomei.xsd |  |  | テーブル定義
73 |  |  |  |  | DsMstJsSwk.xsd |  |  | テーブル定義
74 |  |  |  |  | DsMstJusho.xsd |  |  | テーブル定義
75 |  |  |  |  | DsMstKeijo.xsd |  |  | テーブル定義
76 |  |  |  |  | DsMstKenSkgn.xsd |  |  | テーブル定義
77 |  |  |  |  | DsMstMeisho.xsd |  |  | テーブル定義
78 |  |  |  |  | DsMstMenu.xsd |  |  | テーブル定義
79 |  |  |  |  | DsMstMenuCtrol.xsd |  |  | テーブル定義
80 |  |  |  |  | DsMstMise.xsd |  |  | テーブル定義
81 |  |  |  |  | DsMstProcAut.xsd |  |  | テーブル定義
82 |  |  |  |  | DsMstProgram.xsd |  |  | テーブル定義
83 |  |  |  |  | DsMstShnAtt.xsd |  |  | テーブル定義
84 |  |  |  |  | DsMstShohin.xsd |  |  | テーブル定義
85 |  |  |  |  | DsMstSoryo.xsd |  |  | テーブル定義
86 |  |  |  |  | DsMstTantomei.xsd |  |  | テーブル定義
87 |  |  |  |  | DsMstUseTen.xsd |  |  | テーブル定義
88 |  |  |  | Exception | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
89 |  |  |  |  | ClientDatabaseException.vb |  | 140 | データベース関連例外(クライアント)を定義
90 |  |  |  |  | ClientException.vb |  | 134 | 例外の詳細な内容を示すエラータイプ
91 |  |  |  |  | CommonsException.vb |  | 180 | 共通例外を定義
92 |  |  |  |  | ServerDatabaseException.vb |  | 141 | ClientDatabaseExceptionクラスの、メッセージを伴うコンストラクタ
93 |  |  |  |  | ServerException.vb |  | 140 | サーバ関連例外を定義
94 |  |  |  | Log | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
95 |  |  |  |  | CsvOperateLogger.vb |  | 217 | 操作ログをCSVファイルに出力
96 |  |  |  |  | CsvTraceLogger.vb |  | 211 | トレースログをCSVファイルに出力
97 |  |  |  |  | ErrorHandler.vb |  | 108 | クライアントアプリケーションで発生するエラー処理のハンドリング
98 |  |  |  |  | ErrorLog.vb |  | 332 | エラーログを出力
99 |  |  |  |  | ErrorLogEventLogPublisher.vb |  | 150 | エラーログをイベントログに出力するためのハンドラ
100 |  |  |  |  | ErrorLogMessagePublisher.vb |  | 232 | エラーログをサーバに送信するためのハンドラ
101 |  |  |  |  | ErrorLogOfflineData.vb |  | 308 | オフライン時のエラーログを処理
102 |  |  |  |  | IOperateLogger.vb |  | 60 | 操作ログを出力
103 |  |  |  |  | ITraceLogger.vb |  | 60 | トレースログを出力
104 |  |  |  |  | LoggingSettings.vb |  | 584 | ログレベルを定義
105 |  |  |  |  | LogUtility.vb |  | 109 | ログユーティリティ
106 |  |  |  |  | OperateInfo.vb |  | 455 | 操作ログ情報を定義
107 |  |  |  |  | OperateLog.vb |  | 282 | 操作ログを出力
108 |  |  |  |  | TraceInfo.vb |  | 112 | トレース情報を定義
109 |  |  |  |  | TraceLog.vb |  | 276 | トレースログをCSV形式でファイル出力
110 |  |  |  | MDBAccess | AssemblyInfo.vb |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
111 |  |  |  |  | MDBAgent.vb |  | 537 | MDBAgentの親クラスです。
112 |  |  |  |  | MDBAgentBatchSeqCtl.vb |  | 250 | MDB顧客バッチ制御テーブルを取得
113 |  |  |  |  | MDBAgentGftGaibuCtl.vb |  | 309 | MDB外部連携受注制御テーブルのデータ取得
114 |  |  |  |  | MDBAgentGftGaiburcvCtl.vb |  | 245 | 受信確認画面プログラムIDプロパティ取得/設定
115 |  |  |  |  | MDBAgentGftJuchuCnf.vb |  | 416 | MDB受注コンフィグテーブルのデータ取得
116 |  |  |  |  | MDBAgentGftJuchuNo.vb |  | 359 | 受注番号テーブルの取得・更新
117 |  |  |  |  | MDBAgentGftSys.vb |  | 178 | システム管理テーブルの取得・更新
118 |  |  |  |  | MDBAgentHaifuMiseGrp.vb |  | 266 | 配布用店マスタのデータ取得
119 |  |  |  |  | MDBAgentMstBellMaxVer.vb |  | 198 | MDB BELLMAXの最新バージョンの更新日を取得
120 |  |  |  |  | MDBAgentMstBiko.vb |  | 504 | MDB備考マスタのデータ取得
121 |  |  |  |  | MDBAgentMstBuhiki.vb |  | 322 | MDB歩引マスタのデータ取得
122 |  |  |  |  | MDBAgentMstBunkatu.vb |  | 302 | MDB分割支払マスタのデータ取得
123 |  |  |  |  | MDBAgentMstCard.vb |  | 319 | MDBカードマスタのデータ取得
124 |  |  |  |  | MDBAgentMstDakiawase.vb |  | 335 | MDB抱合せチェックマスタのデータ取得
125 |  |  |  |  | MDBAgentMstDll.vb |  | 238 | MDBDLLマスタのデータ取得
126 |  |  |  |  | MDBAgentMstGaiSzk.vb |  | 383 | MDB外商所属マスタのデータ取得
127 |  |  |  |  | MDBAgentMstGaiTk.vb |  | 517 | MDB外商特定地区マスタのデータ取得
128 |  |  |  |  | MDBAgentMstHassomei.vb |  | 317 | MDB発送区分名マスタのデータ取得
129 |  |  |  |  | MDBAgentMstJsSwk.vb |  | 425 | MDB住所・仕分マスタのデータ取得
130 |  |  |  |  | MDBAgentMstJusho.vb |  | 714 | MDB住所マスタのデータ取得
131 |  |  |  |  | MDBAgentMstJushoPlus.vb |  | 763 | MDB住所差分マスターの取得
132 |  |  |  |  | MDBAgentMstKeijo.vb |  | 308 | MDB自動計上マスタのデータ取得
133 |  |  |  |  | MDBAgentMstKenSkgn.vb |  | 297 | MDB県市区郡マスタのデータ取得
134 |  |  |  |  | MDBAgentMstMeisho.vb |  | 350 | MDB名称マスタのデータ取得
135 |  |  |  |  | MDBAgentMstMenu.vb |  | 239 | MDBメニューマスタのデータ取得
136 |  |  |  |  | MDBAgentMstMenuCtrol.vb |  | 237 | MDBメニューコントロールマスタのデータ取得
137 |  |  |  |  | MDBAgentMstMise.vb |  | 333 | MDB店マスタのデータ取得
138 |  |  |  |  | MDBAgentMstProcAut.vb |  | 240 | MDB業務権限マスタのデータ取得
139 |  |  |  |  | MDBAgentMstProgram.vb |  | 237 | MDBプログラムマスタのデータ取得
140 |  |  |  |  | MDBAgentMstShnAtt.vb |  | 293 | MDB商品・販売注意情報マスタのデータ取得
141 |  |  |  |  | MDBAgentMstShohin.vb |  | 848 | MDB商品マスタのデータ取得
142 |  |  |  |  | MDBAgentMstSoryo.vb |  | 337 | MDB送料マスタのデータ取得
143 |  |  |  |  | MDBAgentMstTantomei.vb |  | 243 | MDB担当者名マスタのデータ取得
144 |  |  |  |  | MDBAgentMstUseTen.vb |  | 242 | MDBUseTenのデータ取得
145 |  |  |  |  | MDBService.vb |  | 268 | MDBへのアクセスを行うクラス
146 |  |  |  |  | OLEDBErrorModule.vb |  | 84 | OLEDBのエラーコード定義列挙体
147 |  |  |  | MessageHelper | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
148 |  |  |  |  | DsMessage.xsd |  | 0 | テーブル定義
149 |  |  |  |  | MdbHelper.vb |  | 487 | コンポーネント デザイナで生成されたコード
150 |  |  |  | Microsoft.ApplicationBlocks.ExceptionManagement | AssemblyInfo.vb |  | 33 | アセンブリ属性の値を確認
151 |  |  |  |  | BaseApplicationException.vb |  | 159 | Constructors
152 |  |  |  |  | ExceptionManager.vb |  | 525 | ExceptionManager Class
153 |  |  |  |  | ExceptionManagerExceptions.vb |  | 109 | Constructors
154 |  |  |  |  | ExceptionManagerInstaller.vb |  | 56 | Public Class ExceptionManagerInstaller
155 |  |  |  |  | ExceptionManagerSectionHandler.vb |  | 451 | Configuration Class Definitions
156 |  |  |  |  | ExceptionManagerText.resx |  | 0 | データ
157 |  |  |  | Microsoft.ApplicationBlocks.ExceptionManagement.Interfaces | AssemblyInfo.vb |  | 31 | アセンブリ属性の値を確認
158 |  |  |  |  | InterfaceDefinitions.vb |  | 22 | Publishing Interfaces
159 |  |  |  | UI | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
160 |  |  |  |  | Image |  |  | イメージファイル
161 |  |  |  |  | IO/StyleReader.vb |  | 55 | スタイル読み込み用クラスのインターフェイス
162 |  |  |  |  | IO/XMLStyleReader.vb |  | 554 | コントロールのスタイルをXMLファイルから読み込む為のクラス
163 |  |  |  |  | Utility/UIHelper.vb |  | 283 | UIで利用するヘルパークラス
164 |  |  |  |  | AddressData.vb |  | 278 | 住所検索の結果取得クラス
165 |  | 住所検索フォーム |  |  | AddressSearchForm.vb |  | 2750 | 住所検索フォーム
166 |  | 1024×768用のフォーム |  |  | BasicForm.vb |  | 238 | 1024×768用のフォーム
167 |  |  |  |  | Button.vb |  | 274 | ボタンコントロール
168 |  |  |  |  | CheckBox.vb |  | 247 | チェックボックスコントロール
169 |  |  |  |  | CheckedListBox.vb |  | 252 | チェックドリストボックスコントロール
170 |  |  |  |  | ComboBox.vb |  | 247 | コンボボックスコントロール
171 |  |  |  |  | ControlBase.vb |  | 429 | 全てのコントロールの基底クラス
172 |  |  |  |  | DateTextBox.vb |  | 574 | 日付を扱うためのテキストボックスコントロール
173 |  |  |  |  | FlexForm.vb |  | 119 | サイズを自由に指定できるフォーム
174 |  |  |  |  | FormBase.vb |  | 2683 | 全てのフォームの基底クラス
175 |  |  |  |  | FormControl.vb |  | 90 | フォームをコントロール
176 |  |  |  |  | FunctionForm.vb |  | 959 | ファンクションボタン付きのフォーム
177 |  |  |  |  | Grid.vb |  | 579 | グリッドコントロール
178 |  |  |  |  | GroupBox.vb |  | 246 | グループボックスコントロール
179 |  |  |  |  | HelpDialog.vb |  | 87 | ヘルプ表示用のダイアログ
180 |  |  |  |  | IControlBase.vb |  | 83 | コントロールのスタイルを統一する為のインターフェイス
181 |  |  |  |  | JuchuNoBox.vb |  | 184 | 業務の名前を設定/取得
182 |  |  |  |  | KouzaNoBox.vb |  | 112 | 口座番号入力用テキストボックス
183 |  |  |  |  | Label.vb |  | 269 | ラベルコントロール
184 |  |  |  |  | ListBox.vb |  | 241 | リストボックスコントロール
185 |  |  |  |  | LogoBox.vb |  | 411 | ロゴ表示用のコントロール
186 |  |  |  |  | MessageBox.vb |  | 1190 | メッセージデータベースからメッセージを取り出すためのオブジェクト
187 |  |  |  |  | NumberTextBox.vb |  | 429 | 数値入力用のテキストボックス
188 |  |  |  |  | ObjectIsEnabledDictionary.vb |  | 186 | このオブジェクトに追加されたコントロールはDisableControlメソッドの対象から外れます
189 |  |  |  |  | OpenFileDialog.vb |  | 265 | コンストラクタ
190 |  |  |  |  | Panel.vb |  | 256 | パネルコントロール
191 |  |  |  |  | RadioButton.vb |  | 245 | ラジオボタンコントロール
192 |  |  |  |  | ReportManager.vb |  | 132 | レポートの出力に関する管理を行うクラス
193 |  |  |  |  | ReportPrinter.vb |  | 210 | レポートを印刷するためのクラス
194 |  |  |  |  | ReportViewer.vb |  | 156 | レポート表示用のビューア
195 |  |  |  |  | ShopListBox.vb |  | 732 | 店コード一覧を表示するリストボックスコントロール
196 |  |  |  |  | SmallForm.vb |  | 58 | 小さいサイズのフォーム
197 |  |  |  |  | SouhyoNoBox.vb |  | 98 | 送票番号用のテキストボックス
198 |  |  |  |  | Style.vb |  | 154 | コントロールのスタイル情報定義クラス
199 |  |  |  |  | Styles.xml |  | 41 | Styles.xsd
200 |  |  |  |  | Styles.xsd |  |  | テーブル定義
201 |  |  |  |  | TabControl.vb |  | 213 | タブ表示用のコントロール
202 |  |  |  |  | TamawariNoBox.vb |  | 150 | 承り票番号入力用テキストコントロール
203 |  |  |  |  | TelAddressSearch.vb |  | 384 | 電話検索の取得親クラス
204 |  |  |  |  | TelAddressSearchData.vb |  | 364 | 電話検索の結果取得クラス
205 |  |  |  |  | TelNoBox.vb |  | 957 | 電話番号入力用複合テキストコントロール
206 |  |  |  |  | TelSearch.vb |  | 927 | 電話番号検索選択フォーム
207 |  |  |  |  | TextBox.vb |  | 813 | テキストボックスコントロール
208 |  |  |  |  | ZipCodeBox.vb |  | 553 | 郵便番号入力用のコントロール
209 |  |  |  | Utility | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
210 |  |  |  |  | DataSet/GaijiCodeDs.xsd |  |  | テーブル定義
211 |  |  |  |  | AccessReader.vb |  | 1029 | ACCESSのデータベースに接続し、指定されたテーブルからデータ
212 |  |  |  |  | AssemblyInvoker.vb |  | 546 | アセンブリをロードするためのヘルパークラス
213 |  |  |  |  | CjkHelper.vb |  | 259 | CJKコード変換処理を行うヘルパークラス
214 |  |  |  |  | CommonFunctions.vb |  | 647 | 開発プロジェクト全体で利用可能な共通関数ライブラリ
215 |  |  |  |  | ConfigFileControl.vb |  | 228 | Configファイルのバックアップを作成
216 |  |  |  |  | EncryptFunctions.vb |  | 366 | 情報の暗号化に関するライブラリ
217 |  |  |  |  | EventLogAccessors.vb |  | 203 | イベントログ関連機能を集めたライブラリ
218 |  |  |  |  | GaijiHelper.vb |  | 207 | 外字検索用のクラスライブラリ
219 |  |  |  |  | InterfaceUtility.vb |  | 186 | 主要クラス 開放（Dispose AND Nothing）処理
220 |  |  |  |  | RegistryAccess.vb |  | 291 | レジストリへのアクセスにはこのクラス
221 |  |  |  |  | StringUtility.vb |  | 126 | 文字列ユーティリティ
222 |  |  |  |  | SystemDate.vb |  | 231 | システム日付を取得
223 |  |  |  |  | XmlReader.vb |  | 321 | XML格納情報取得
224 |  |  |  |  | XmlUtility.vb |  | 329 | XML格納情報を取得
225 |  |  |  |  | ZipUtility.vb |  | 84 | ZIP圧縮ユーティリティ
226 |  |  |  | WebAgent | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
227 |  |  |  |  | WebAgentBase.vb |  | 145 | WEBエージェント基底クラス
228 |  |  |  |  | WebExtension.vb |  | 285 | SOAP拡張機能を設定
229 |  |  |  |  | WebStatus.vb |  | 49 | サーバ接続ステータスを定義
230 |  |  |  | WebAgentCommon | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
231 |  |  |  |  | WebAgentCommon.vb |  | 579 | 共通WEBサービスエージェント
232 |  |  |  | WebService | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
233 |  |  |  |  | WebError.vb |  | 78 | WEBサービスエラー情報を定義
234 |  |  |  |  | WebErrorCode.vb |  | 651 | WEBサービスエラーコードを定義
235 |  |  |  |  | WebErrorLevel.vb |  | 51 | WEBサービスエラーレベルを定義
236 |  |  |  |  | WebErrorMessage.vb |  | 78 | WEBサービスエラーメッセージを定義
237 |  |  |  |  | WebExtension.vb |  | 340 | SOAP拡張機能を設定
238 |  |  |  |  | WebHeader.vb |  | 626 | WEBサービスの共通ヘッダを定義
239 |  |  |  | WsCommon | AssemblyInfo.vb |  | 34 | アセンブリ属性の値を確認
240 |  |  |  |  | CommonHeader.vb |  | 25 | 共通WEBサービスヘッダを定義
241 |  |  |  |  | Global.asax |  | 64 | コンポーネント デザイナで生成されたコード
242 |  |  |  |  | WsCommon.asmx |  | 809 | 共通WEBサービス
243 |  |  |  |  | WsCommon.xml |  | 9 | ＨＴＭＬ
244 |  |  |  |  | WsDsPcMng.xsd |  |  | テーブル定義
245 |  |  |  |  | WsServiceBase.asmx |  | 464 | WEB基本サービス
[6 empty] | ステップ総数 | 61044
246 | 共通（Ｔｏｏｌｓ） |  | MessageBuilder | ClMessageBuilder | App.config |  | 20 | ＨＴＭＬ
247 |  |  |  |  | AssemblyInfo.vb |  | 38 | アセンブリ属性の値を確認
248 |  |  |  |  | Form1.vb |  | 40 | Form1
249 |  |  |  |  | Main.vb |  | 26 | プログラムを起動
250 |  |  |  |  | MessageBuilder.vb |  | 1558 | カレンシーマネージャ
251 |  |  |  |  | MessageGrid.vb |  | 245 | CurrencyManagerを登録
252 |  |  |  |  | SearchForm.vb |  | 410 | ふぉーむろーど
253 |  |  |  | WaMessageBuilder | AssemblyInfo.vb |  | 38 | アセンブリ属性の値を確認
254 |  |  |  |  | WaMessageBuilder.vb |  | 146 | WEBサービスを宣言
255 |  |  |  |  | WebAgent.vb |  | 72 | コンストラクタ
[6 empty] | ステップ総数 | 2593
256 | 顧客(Client) | 顧客メンテナンス | KokyakuClient | KokyakuMaintenance | AssemblyInfo |  | 29 | アセンブリ属性の値を確認
257 |  |  |  |  | Calculate |  | 35 | 算術演算処理
258 |  |  |  |  | ControllerIraiAddHan |  | 185 | 顧客マスタメンテナンスコントローラベース（新規追加分）
259 |  |  |  |  | ControllerIraiAddHei |  | 182 | 顧客マスタメンテナンスコントローラベース（新規追加分）
260 |  |  |  |  | ControllerIraiBase |  | 206 | 顧客マスタメンテナンスコントローラベース
261 |  |  |  |  | ControllerIraiModHan |  | 175 | 依頼主の検索/修正処理のコントローラ
262 |  |  |  |  | ControllerIraiModHei |  | 178 | 依頼主の検索/修正処理のコントローラ
263 |  |  |  |  | EnumDefinition |  | 583 | ウィンドウメッセージ列挙体
264 |  |  |  |  | FieldCheck |  | 716 | 各項目チェック処理
265 |  |  |  |  | Haita |  | 138 | 排他処理
266 |  |  |  |  | IraiBase |  | 1679 | 顧客メンテナンスベース画面
267 |  |  |  |  | IraiEntryHan |  | 840 | 依頼主登録画面（修正）
268 |  |  |  |  | IraiEntryHei |  | 840 | 依頼主登録画面（平常期）
269 |  |  |  |  | IraiRecordBase |  | 459 | 依頼主レコードベースコントロール
270 |  |  |  |  | IraiRecordDetail |  | 488 | 依頼主詳細レコードコントロール
271 |  |  |  |  | IraiRecordLabel |  | 239 | 依頼主一覧画面に表示される依頼主レコードのラベルを表示
272 |  |  |  |  | IraiSearch |  | 919 | 各Fキーボタン処理他
273 |  |  |  |  | IraiSummary |  | 1111 | 表示データ制御
274 |  |  |  |  | IraiSummaryTenIdo |  | 1440 | 店変更管理情報の一覧を表示
275 |  |  |  |  | IraiTenidoDetail |  | 601 | ギフト顧客番号変更
276 |  |  |  |  | IraiTenIdoForm |  | 1018 | 店移動登録画面
277 |  |  |  |  | ShiwakeHelper |  | 226 | 仕分コード・地区区分取得
278 |  |  |  |  | TdkHanRecordDetail |  | 189 | 届け先一覧画面の１行を現す
279 |  |  |  |  | TdkHanRecordLabel |  | 150 | Windows フォーム デザイナで生成されたコード
280 |  |  |  |  | TdkHeiRecordDetail |  | 170 | コントロールに値をセット
281 |  |  |  |  | TdkHeiRecordLabel |  | 171 | 届け先一覧画面の１行を現すコントロール
282 |  |  |  |  | TdkRecordBase |  | 340 | Windows フォーム デザイナで生成されたコード
283 |  |  |  |  | TdkRecordDetail |  | 299 | 届け先一覧画面の１行を現すコントロール
284 |  |  |  |  | TodokeBase |  | 468 | 届け先一覧画面
285 |  |  |  |  | TodokeEntry |  | 6787 | 依頼主登録画面を表示
286 |  |  |  |  | TodokeSearchHan |  | 414 | 届け先一覧画面（繁忙期）検索＆キー制御他
287 |  |  |  |  | TodokeSearchHei |  | 583 | 届け先一覧画面（繁忙期）検索＆キー制御他
288 |  |  |  |  | TodokeSummaryBase |  | 706 | 届け先一覧画面 依頼主検索他
289 |  |  |  |  | TodokeSummaryHan |  | 1253 | 届け先一覧画面（繁忙期） ファンクションキー制御他
290 |  |  |  |  | TodokeSummaryHei |  | 1223 | 届け先一覧画面（繁忙期） ファンクションキー制御他
291 |  |  |  | UIKokyaku | AssemblyInfo |  | 43 | アセンブリ属性の値を確認
292 |  |  |  |  | DmCountControl |  | 899 | ＤＭ発行件数一覧画面（受け取ったDataSetからデータを表示）
293 |  | ＤＭ発行件数一覧画面 |  |  | DmCountForm |  | 2154 | ＤＭ発行件数一覧画面
294 |  | ＤＭ発行確認画面 |  |  | DmKakuninForm |  | 2462 | ＤＭ発行確認画面
295 |  | ＤＭラベル印刷画面 |  |  | DMLabelPrintForm |  | 3413 | ＤＭラベル印刷画面
296 |  | テスト印字とＤＭラベル印刷両方兼用のデザイン |  |  | DMLabelPrintRpt |  | 856 | テスト印字とＤＭラベル印刷両方兼用のデザイン
297 |  | ＤＭ事前リスト非発行分回収実績表―依頼主件数― |  |  | DmRecoveryRpt |  | 548 | ＤＭ事前リスト非発行分回収実績表―依頼主件数―
298 |  | ＤＭ回収実績表帳票 |  |  | DmRecoveryRpt |  | 548 | ＤＭ回収実績表帳票
299 |  | ＤＭ発行指示画面 |  |  | DmShijiForm |  | 2985 | ＤＭ発行指示画面
300 |  | ＤＭ発行 作成依頼票登録画面 |  |  | DmStoreForm |  | 3945 | ＤＭ発行 作成依頼票登録画面
301 |  | ＤＭ発行指示詳細リスト |  |  | DmSyousaiRpt.rpx |  | 348 | ＤＭ発行指示詳細リスト
302 |  |  |  |  | EnumDefinition |  | 36 | デリゲート結果判定用の列挙体
303 |  | 販促特定地区登録画面 |  |  | HansokuChikuStoreForm |  | 3382 | 販促特定地区登録画面
304 |  |  |  |  | IKohoList |  | 93 | 依頼主メンテナンス候補リスト用インターフェイス
305 |  |  |  |  | IraiListControl |  | 567 | 依頼主情報一覧を表示するためのコントロール
306 |  |  |  |  | JizenListCountControl |  | 739 | 事前リスト件数一覧画面(受け取ったDataSetからデータを表示)
307 |  | 事前リスト件数一覧画面 |  |  | JizenListCountForm |  | 2032 | 事前リスト件数一覧画面
308 |  | 事前リスト件数一覧(外商） |  |  | JizenListIchiranRpt |  | 762 | 事前リスト件数一覧(外商）
309 |  | 事前リスト発行確認画面 |  |  | JizenListKakuninForm |  | 3097 | 事前リスト発行確認画面
310 |  | 事前リスト回収実績表―依頼主件数― |  |  | JizenListRecoveryRpt |  | 548 | 事前リスト回収実績表―依頼主件数―
311 |  | 事前リスト再発行＜依頼主一覧＞画面 |  |  | JizenListSaiPrintForm |  | 5107 | 事前リスト再発行＜依頼主一覧＞画面
312 |  | 事前リスト再発行帳票 |  |  | JizenListSaiPrintRpt |  | 2629 | 事前リスト再発行帳票
313 |  | 事前リスト発行指示 |  |  | JizenListShijiForm |  | 3105 | 事前リスト発行指示
314 |  | 事前リスト作成依頼票登録 |  |  | JizenListStoreForm |  | 3795 | 事前リスト作成依頼票登録
315 |  | 事前リスト発行指示詳細リスト |  |  | JizenListSyousaiRpt |  | 348 | 事前リスト発行指示詳細リスト
316 |  |  |  |  | JizenListHakkouControl |  | 437 | Windows フォーム デザイナで生成されたコード
317 |  |  |  |  | JizenSearchListSaiPrintForm |  | 3302 | 事前リスト再発行
318 |  |  |  |  | JznLocHelper |  | 29 | XMLを読み込み、各コントロールの座標を設定
319 |  | 依頼主メンテナンス確認リスト（依頼主） |  |  | KohoListIraiRpt |  | 763 | 依頼主メンテナンス確認リスト（依頼主）
320 |  | 依頼主メンテナンス確認リスト（届け先） |  |  | KohoListTdkRpt |  | 1148 | 依頼主メンテナンス確認リスト（届け先）
321 |  | ギフト 顧客ファイル分析 ― 販促特定地区 ― |  |  | KokyakuAnalyzeHansokuRpt |  | 791 | ギフト 顧客ファイル分析 ― 販促特定地区 ―
322 |  | 顧客ファイル分析―住所コード別依頼主件数― |  |  | KokyakuAnalyzeRpt |  | 657 | 顧客ファイル分析―住所コード別依頼主件数―
323 |  | 顧客ファイル分析―総合表― |  |  | KokyakuAnalyzeSogoRpt |  | 470 | 顧客ファイル分析―総合表―
324 |  | 顧客管理帳票印刷指示 |  |  | KokyakuPrintShijiForm |  | 8913 | 顧客管理帳票印刷指示
325 |  |  |  |  | LabelMsgHelper |  | 94 | ラベルにメッセージを表示するクラス
326 |  |  |  |  | MDBErrorMessageHelper |  | 151 | MDB読み込み時にエラーが発生した場合のメッセージ表示用クラス
327 |  | ＴＥＬコールリスト リクエスト画面 |  |  | TelCallRequestForm |  | 3301 | ＴＥＬコールリスト リクエスト画面
328 |  |  |  |  | TodokesakiListControl |  | 557 | Windows フォーム デザイナで生成されたコード
329 |  |  |  |  | WebSystemErrorMessageHelper |  | 106 | WebServiceのシステムレベルエラー時のメッセージ出力用クラス
[6 empty] | ステップ総数 | 90200
330 | 顧客(WebService) | 顧客メンテナンス | WebService | DsKokyaku | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
331 |  |  |  | WebAgentKokyaku | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
332 |  |  |  |  | WebAgent |  | 160 | WEBAgentのベースになるクラス
333 |  |  |  |  | WebAgentDmCnt |  | 593 | ＤＭ発行件数情報の操作を行います
334 |  |  |  |  | WebAgentDmIrai |  | 380 | ＤＭリスト依頼主のデータの一覧形式での取得等
335 |  |  |  |  | WebAgentDmLast |  | 150 | ＤＭ最終確定情報の操作、データの登録
336 |  |  |  |  | WebAgentDmOut |  | 555 | ＤＭ発行指示情報の、データの取得、追加登録、更新、削除
337 |  |  |  |  | WebAgentGftSys |  | 150 | システム管理情報の、データの取得、登録、採番
338 |  |  |  |  | WebAgentHaita |  | 249 | 排他処理等
339 |  |  |  |  | WebAgentHttk |  | 197 | 販促特定地区の、データの取得、更新
340 |  |  |  |  | WebAgentIrai |  | 728 | 事前リスト依頼主の、データの取得
341 |  |  |  |  | WebAgentJsSwk |  | 154 | 住所仕分情報の、データの取得
342 |  |  |  |  | WebAgentJznCnt |  | 579 | 事前リスト件数情報の、データの取得、有無チェック、依頼済みフラグ更新
343 |  |  |  |  | WebAgentJznLast |  | 151 | 事前リスト最終確定情報の、データの登録
344 |  |  |  |  | WebAgentJznOut |  | 546 | 事前リスト発行指示情報の、データの取得、追加登録、更新、削除
345 |  |  |  |  | WebAgentKanri |  | 448 | 顧客管理情報の帳票データを取得
346 |  |  |  |  | WebAgentKohoList |  | 445 | 依頼主メンテナンス候補リストの、データの取得
347 |  |  |  |  | WebAgentKokyakuCnt |  | 176 | 名寄せ情報の、データの取得
348 |  |  |  |  | WebAgentKoza |  | 218 | 依頼主口座情報の、データの取得
349 |  |  |  |  | WebAgentMiseHenkouKanri |  | 320 | 店変更管理テーブルのデータ取得、更新
350 |  |  |  |  | WebAgentPrnDmLbl |  | 200 | ＤＭラベル出力キーテーブル情報、データの取得
351 |  |  |  |  | WebAgentTamawari |  | 305 | 承り票情報の、データの取得、データの登録、採番
352 |  |  |  |  | WebAgentTelCallReq |  | 204 | ＴＥＬコールリクエスト情報、データの取得、更新
353 |  |  |  |  | WebAgentTodokesaki |  | 687 | 届け先情報の、データの取得、登録
354 |  |  |  |  | WebAgentTodokesakiBlock |  | 377 | 届け先情報の操作の、データの取得
355 |  |  |  |  | WebAgentUnion |  | 206 | 事前リスト再発行印字データ取得
356 |  |  |  | WsKokyaku | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
357 |  |  |  |  | DmCntAdapter.asmx |  | 1708 | ＤＭ発行件数情報の、データの取得、有無チェック、依頼済みフラグ更新
358 |  |  |  |  | DmIraiAdapter.asmx |  | 399 | ＤＭリスト依頼主の、データの取得
359 |  |  |  |  | DmLastAdapter.asmx |  | 172 | ＤＭ最終確定情報の、データの登録
360 |  |  |  |  | DmOutAdapter.asmx |  | 1544 | ＤＭ発行指示情報の、データの取得、追加登録、更新、削除
361 |  |  |  |  | Enums |  | 344 | リターン用Enum列挙
362 |  |  |  |  | GftSysAdapter.asmx |  | 183 | システム管理情報の、データの取得、登録、採番
363 |  |  |  |  | Global.asax |  | 62 | コンポーネント デザイナで生成されたコード
364 |  |  |  |  | HaitaAdapter.asmx |  | 363 | 排他処理等
365 |  |  |  |  | HttkAdapter.asmx |  | 306 | 販促特定地区の、データの取得、更新
366 |  |  |  |  | IraiAdapter.asmx |  | 2169 | 依頼主情報の、データの取得、登録、採番
367 |  |  |  |  | JsSwkAdapter.asmx |  | 191 | 住所仕分情報の、データの取得
368 |  |  |  |  | JznCntAdapter.asmx |  | 1657 | 事前リスト件数情報の、データの取得、有無チェック、依頼済みフラグ更新
369 |  |  |  |  | JznIraiAdapter.asmx |  | 394 | 事前リスト依頼主の、データの取得
370 |  |  |  |  | JznLastAdapter.asmx |  | 172 | 事前リスト最終確定情報の、データの登録
371 |  |  |  |  | JznOutAdapter.asmx |  | 1503 | 事前リスト発行指示情報の、データ取得、追加登録、更新、削除
372 |  |  |  |  | KohoListAdapter.asmx |  | 1032 | 顧客メンテナンス候補リスト情報の、データの取得
373 |  |  |  |  | KokyakuCntAdapter.asmx |  | 388 | 名寄せ情報の取得
374 |  |  |  |  | KokyakuHeader |  | 44 | ソープヘッダ
375 |  |  |  |  | KokyakuKanriAdapter.asmx |  | 829 | 顧客管理情報の帳票データを取得
376 |  |  |  |  | KozaAdapter.asmx |  | 413 | 依頼主口座情報の、データの取得
377 |  |  |  |  | MiseHenkouKanriAdapter.asmx |  | 540 | 店変更管理情報の、データの取得、データの登録、更新
378 |  |  |  |  | PrnDmLblAdapter.asmx |  | 287 | ＤＭラベル出力キーテーブル情報の、データの取得
379 |  |  |  |  | TamawariAdapter.asmx |  | 627 | 承り票情報の、データの取得、登録、採番
380 |  |  |  |  | TelCallReqAdapter.asmx |  | 333 | ＴＥＬコールリクエスト情報の、データの取得、更新
381 |  |  |  |  | TodokesakiAdapter.asmx |  | 1504 | 届け先情報の、データ取得、登録
382 |  |  |  |  | TodokesakiBlockAdapter.asmx |  | 677 | 届け先情報の、データの取得
383 |  |  |  |  | UnionAdapter.asmx |  | 463 | 顧客情報の、印刷データの取得
384 |  |  |  |  | WsServiceBase.asmx |  | 380 | データベース接続
[6 empty] | ステップ総数 | 26967
385 | 顧客（Commons) |  | Commons | UICmnKokyaku | AssemblyInfo.vb |  | 43 | アセンブリ属性の値を確認
386 |  |  |  |  | KokyakuBaseForm.vb |  | 157 | System.Windows.Forms
387 |  |  |  |  | KokyakuSmallForm.vb |  | 47 | KokyakuSmallForm
388 |  |  |  | UtilityCmnKokyaku | AssemblyInfo.vb |  | 34 | アセンブリ属性の値を確認
389 |  |  |  |  | GiftNoControl.vb |  | 187 | ギフト顧客番号を管
390 |  |  |  |  | LogHelper.vb |  | 118 | トレースログ出力用のヘルパクラス
391 |  |  |  |  | NendoChange.vb |  | 67 | 西暦の年度を和暦に変換
392 |  |  |  |  | TamawariControl.vb |  | 167 | 承り番号を管理
[6 empty] | ステップ総数 | 820
393 | 対面（Client） |  | TaimenClient | RptTaimen | AssemblyInfo |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
394 |  | エクセル受注確認リスト |  |  | ExcelJuchuListRpt |  | 584 | エクセル受注確認リスト
395 |  | 外部媒体受注確認リスト |  |  | GaibuJuchuListRpt |  | 1003 | 外部媒体受注確認リスト
396 |  | ご購入明細（お持帰り） |  |  | GokounyuMeisaiRpt |  | 2283 | ご購入明細（お持帰り）
397 |  | ご贈答品今回申込票（お客様控） |  |  | GozotohinKonkaiMoushikomiRpt |  | 3394 | ご贈答品今回申込票（お客様控）
398 |  | 未解決アラームリスト |  |  | MikaiketsuAramuListRpt |  | 647 | 未解決アラームリスト
399 |  | おせち商品ギフト直接入力集計表 |  |  | OsechiGiftShukeihyouRpt |  | 306 | おせち商品ギフト直接入力集計表
400 |  | ＰＯＳ入金票 |  |  | PosNyukinhyouRpt_QR |  | 1853 | ＰＯＳ入金票
401 |  | 商品券集計メモ（控） |  |  | ShouhinkenshukeiRpt_QR |  | 1386 | 商品券集計メモ（控）
402 |  | Ｗｅｂ受注・ギフト取込エラーリスト |  |  | WebJuchuErrorRpt |  | 695 | Ｗｅｂ受注・ギフト取込エラーリスト
403 |  |  |  | UITaimen | ShohinJuchuFieldController |  | 1804 | 商品情報登録用のコントローラ
404 |  |  |  |  | ShohinKigoSetController.vb |  | 542 | 商品記号フィールドセット用のコントローラ
405 |  |  |  |  | AddressBox |  | 347 | 住所・氏名表示用のボックス
406 |  |  |  |  | AddressData |  | 267 | 住所情報格納用クラス
407 |  |  |  |  | BunkatuFld |  | 2197 | 分割支払条件レコードコントロール
408 |  |  |  |  | BunkatuHeadderLbl |  | 400 | 分割支払条件レコードヘッダー表示ラベルコントロール
409 |  |  |  |  | ButtonGrid |  | 341 | 受注宣言用のボタン定義クラス
410 |  |  |  |  | ButtonGridElement |  | 71 | 受注宣言用のボタンオブジェクト
411 |  |  |  |  | dsmdbagent |  | 63 | コンポーネント デザイナで生成されたコード
412 |  | ご依頼主／お届先ｎ住所情報入力 |  |  | InputAddressSet |  | 847 | ご依頼主／お届先ｎ住所情報入力
413 |  |  |  |  | InputBikoField |  | 1253 | 備考情報入力用
414 |  | 備考入力 |  |  | InputBikoSet |  | 4161 | 備考入力
415 |  | 仮登録理由／受注場所入力 |  |  | InputKariTorokuField |  | 1893 | 仮登録理由／受注場所入力
416 |  | 依頼主名称／お届先名称入力 |  |  | InputNameField |  | 1380 | 依頼主名称／お届先名称入力
417 |  |  |  |  | InputtedEventArgs.vb |  | 64 | 商品記号入力時のイベント引数
418 |  | ご依頼主電話番号／ご依頼主住所／お届先電話番号／お届先住所入力 |  |  | InputTelAddressField |  | 2344 | ご依頼主電話番号／ご依頼主住所／お届先電話番号／お届先住所入力
419 |  |  |  |  | IraiBikoBox |  | 353 | 依頼備考ボックス
420 |  |  |  |  | IShohinJuchuField |  | 307 | 1件分の受注情報登録用のインターフェイス
421 |  |  |  |  | IShohinKigoSet |  | 432 | 商品記号セット用のインターフェイス
422 |  | ヘッダー部 |  |  | JuchuHeaderField |  | 624 | ヘッダー部
423 |  | 依頼主ヘッダー部 |  |  | JuchuIrainushiHeaderField |  | 254 | 依頼主ヘッダー部
424 |  | 受注届け先ヘッダ |  |  | JuchuTodokesakiHeaderField |  | 298 | 受注届け先ヘッダ
425 |  |  |  |  | MultiSelectListBox |  | 1283 | 選択しているリストが変更になった場合のイベント
426 |  | ＰＯＳ入金リスト |  |  | PosNyukinList |  | 368 | ＰＯＳ入金リスト
427 |  | コード選択用のリストボックス |  |  | SelectListBox |  | 1268 | コード選択用のリストボックス
428 |  | 選択名表示ボックス |  |  | SelectNmHyojiListBox |  | 278 | 選択名表示ボックス
429 |  |  |  |  | SendJuchuDataFrom |  | 170 | コンポーネント デザイナで生成されたコード
430 |  | 商品表示ボックス |  |  | ShohinHyojiBox |  | 404 | 商品表示ボックス
431 |  | 1件分の商品受注用コントロール |  |  | ShohinJuchuField |  | 1286 | 1件分の商品受注用コントロール
432 |  | 商品受注用のコントロール |  |  | ShohinJuchuSet |  | 1107 | 商品受注用のコントロール
433 |  | 商品登録画面用の商品登録コントロール |  |  | ShohinJuchuStoreField |  | 1071 | 商品登録画面用の商品登録コントロール
434 |  | 商品登録機能を持っている商品記号入力フィールド |  |  | ShohinKigoField |  | 390 | 商品登録機能を持っている商品記号入力フィールド
435 |  | 商品記号情報を表示するためのコントロール |  |  | ShohinKigoFieldBase |  | 2908 | 商品記号情報を表示するためのコントロール
436 |  | 商品記号AとBを持つフィールド |  |  | ShohinKigoSet |  | 1060 | 商品記号AとBを持つフィールド
437 |  | 商品登録画面用の商品記入力フィールド |  |  | ShohinKigoStoreField |  | 506 | 商品登録画面用の商品記入力フィールド
438 |  | 商品記号登録画面用の商品フィールドを2つ持ったコントロール |  |  | ShohinKigoStoreSet |  | 1219 | 商品記号登録画面用の商品フィールドを2つ持ったコントロール
439 |  | 持ち帰り登録画面用のユーザコントロール |  |  | ShohinTakeOut |  | 1109 | 持ち帰り登録画面用のユーザコントロール
440 |  | 仕分けコード入力用のコントロール |  |  | SiwakeCodeField |  | 1245 | 仕分けコード入力用のコントロール
441 |  | 送料計算用のクラス |  |  | SouryoKeisanField |  | 2661 | 送料計算用のクラス
442 |  | 送料計算フィールド（商品登録画面用） |  |  | SouryoKeisanStoreField |  | 793 | 送料計算フィールド（商品登録画面用）
443 |  |  |  |  | TodokeBikoBox |  | 191 | 備考ボックスコントロール
444 |  | お届け先情報を表示するフィールド |  |  | TodokeJuchuField |  | 1533 | お届け先情報を表示するフィールド
445 |  | WEB受注・おせち・外部受信画面専用 |  |  | UseMiseCheckedListBox |  | 191 | WEB受注・おせち・外部受信画面専用
446 |  |  |  |  | IraiNushiAddressActivator |  | 105 | 依頼主住所情報入力フォーム起動用
447 |  |  |  |  | IraiNushiBikoActivator |  | 103 | 依頼主備考情報入力フォーム起動用
448 |  |  |  |  | ShohinTourokuActivator |  | 118 | 商品登録フォーム起動用
449 |  |  |  |  | TodokeAddressActivator |  | 117 | お届け住所情報入力フォーム起動用
450 |  |  |  |  | TodokeBikoActivator |  | 108 | お届け先備考情報入力フォーム起動用
451 |  |  |  |  | JuchuKihonCommand |  | 988 | 受注基本用のコマンドオブジェクト
452 |  |  |  |  | JuchuFlowConstModule |  | 87 | 受注のフロー制御用ボタンタイプ
453 |  |  |  |  | JuchuCommandFactory |  | 45 | コマンド作成用のファクトリ
454 |  |  |  |  | JuchuSession |  | 366 | 受注用のセッションオブジェクト
455 |  |  |  |  | AssemblyInfo |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
456 |  | 分割支払条件登録 |  |  | BunkatuSiharaiForm |  | 2253 | 分割支払条件登録
457 |  | 分割支払条件登録:登録モード |  |  | BunkatuSiharaiFormAdd |  | 435 | 分割支払条件登録:登録モード
458 |  | 分割支払条件登録:修正モード |  |  | BunkatuSiharaiFormMod |  | 683 | 分割支払条件登録:修正モード
459 |  | 分割支払条件登録：照会画面 |  |  | BunkatuSiharaiFormShow |  | 515 | 分割支払条件登録：照会画面
460 |  | キャンセル理由入力画面 |  |  | CancelRiyuInputForm |  | 637 | キャンセル理由入力画面
461 |  | カタログ内容の表示 |  |  | CatalogInformationForm |  | 567 | カタログ内容の表示
462 |  | チェック完了宣言 |  |  | CheckKanryouSengenForm |  | 2477 | チェック完了宣言
463 |  |  |  |  | CopyData |  | 85 | コピー情報の退避
464 |  | 受注宣言画面 ギフトシステム |  |  | DeclareOrderForm |  | 2090 | 受注宣言画面 ギフトシステム
465 |  | エクセル受注画面 |  |  | ExcelJuchuForm |  | 4207 | エクセル受注画面
466 |  | エクセル受注確認リスト出力画面 |  |  | ExcelJuchuListForm |  | 1545 | エクセル受注確認リスト出力画面
467 |  | 読込みシート名指定画面 |  |  | ExcelJuchuSheetSentakuForm |  | 516 | 読込みシート名指定画面
468 |  |  |  |  | GaibuJuchuForm |  | 80 | 外部媒体受注受信確認画面
469 |  | 外部媒体データ取込み |  |  | GaibuJuchuImportForm |  | 3132 | 外部媒体データ取込み
470 |  | 外商値引指示票画面 |  |  | GaishoNebikiShijiForm |  | 2663 | 外商値引指示票画面
471 |  | 依頼主住所情報／備考情報入力画面 |  |  | IrainushiAddressBikoForm |  | 3715 | 依頼主住所情報／備考情報入力画面
472 |  | 受注キャンセル状態検索画面 |  |  | JuchuCancelSearchForm |  | 1786 | 受注キャンセル状態検索画面
473 |  | 受注修正(確定後)用のフォーム |  |  | JuchuEditAfterKakuteiForm |  | 70 | 受注修正(確定後)用のフォーム
474 |  | 受注修正(確定前)用のフォーム |  |  | JuchuEditBeforeKakuteiForm |  | 70 | 受注修正(確定前)用のフォーム
475 |  | 受注照会/仮登録/修正(確定前)/修正(確定後)用のフォーム |  |  | JuchuEditForm |  | 2129 | 受注照会/仮登録/修正(確定前)/修正(確定後)用のフォーム
476 |  | 受注基本画面 |  |  | JuchuKihonForm |  | 4287 | 受注基本画面
477 |  | 受注修正(照会)用のフォーム |  |  | JuchuShokaiForm |  | 70 | 受注修正(照会)用のフォーム
478 |  | 受注統合 |  |  | JuchuTogoForm |  | 1503 | 受注統合
479 |  | 受注統合・依頼主確定画面 |  |  | JuchuTogoIrainusiForm |  | 1285 | 受注統合・依頼主確定画面
480 |  | 受注画面 |  |  | JuchuTourokuForm |  | 3606 | 受注画面
481 |  | 受注修正(仮登録)用のフォーム |  |  | KariTourokuKaijoForm |  | 70 | 受注修正(仮登録)用のフォーム
482 |  | 決済統合情報 |  |  | KessaiTogoDetailForm |  | 1025 | 決済統合情報
483 |  | 受注データ送信中 |  |  | KessaiTogoSendJuchuForm |  | 887 | 受注データ送信中
484 |  | 基本コード入力 |  |  | KihonCodeInputForm |  | 1421 | 基本コード入力
485 |  | 強制受注メッセージ表示用 |  |  | KyoseiJuchuMsgForm |  | 900 | 強制受注メッセージ表示用
486 |  |  |  |  | MemorialJuchuForm |  | 79 | メモリアル受注受信確認画面
487 |  | 未解決状況照会画面 |  |  | MikaiketuZyoukyouSearchForm |  | 2551 | 未解決状況照会画面
488 |  | プレビュー画面 |  |  | NoshiPreviewForm |  | 534 | プレビュー画面
489 |  | 入金完了宣言 |  |  | NyukinKanryouSengenForm |  | 1708 | 入金完了宣言
490 |  | オフラインメッセージ表示用のフォーム |  |  | OfflineMsgForm |  | 604 | オフラインメッセージ表示用のフォーム
491 |  | おせち受注ＣＳＶ作成 |  |  | OsechiJuchuCreateCsvForm |  | 1489 | おせち受注ＣＳＶ作成
492 |  | おせち商品ギフト直接入力受注データ照会 |  |  | OsechiJuchuShoukaiForm |  | 1227 | おせち商品ギフト直接入力受注データ照会
493 |  | ＰＯＳ決済統合画面 |  |  | PosKessaiTogoForm |  | 6324 | ＰＯＳ決済統合画面
494 |  | 印刷部数指定 |  |  | PrintCopiesDirectiveForm |  | 606 | 印刷部数指定
495 |  | 商品マスタの更新用のフォーム |  |  | ReceiveShohinMstForm |  | 856 | 商品マスタの更新用のフォーム
496 |  | 検索承り票画面 |  |  | SearchTamawariHyouziForm |  | 4961 | 検索承り票画面
497 |  | 外部媒体受注データ送信画面 |  |  | SendGaibuJuchuDataForm |  | 749 | 外部媒体受注データ送信画面
498 |  | 支払登録画面 |  |  | ShiharaiTourokuForm |  | 9187 | 支払登録画面
499 |  | 氏名検索画面 |  |  | ShimeiSearchForm |  | 641 | 氏名検索画面
500 |  | 販売注意欄 |  |  | ShohinAttentionForm |  | 366 | 販売注意欄
501 |  | 商品登録画面 |  |  | ShohinTourokuForm |  | 3168 | 商品登録画面
502 |  | 送票データＣＳＶ作成 |  |  | SohyoDataCreateCsvForm |  | 1489 | 送票データＣＳＶ作成
503 |  | 受注切替画面 |  |  | SwitchJuchuForm |  | 869 | 受注切替画面
504 |  | 持帰り登録画面 |  |  | TakeOutTourokuForm |  | 4554 | 持帰り登録画面
505 |  | 承り追加画面 |  |  | TamawarihyouAddForm |  | 2662 | 承り追加画面
506 |  | 承り票一覧画面 |  |  | TamawarihyouListForm |  | 503 | 承り票一覧画面
507 |  | 承り票印刷 |  |  | TamawarihyouPrintForm |  | 860 | 承り票印刷
508 |  | 承り票検索 |  |  | TamawarihyouSearchForm |  | 2039 | 承り票検索
509 |  |  |  |  | TankaNyuryokuData |  | 113 | 単価入力画面入力情報格納処理
510 |  | 単価入力 |  |  | TankaNyuryokuForm |  | 688 | 単価入力
511 |  | 届け先住所備考情報入力フォーム |  |  | TodokesakiAddressBikoForm |  | 6326 | 届け先住所備考情報入力フォーム
512 |  | 止め登録／検索画面 |  |  | TomeSearchForm |  | 1386 | 止め登録／検索画面
513 |  | 止め登録画面 |  |  | TomeTourokuForm |  | 1091 | 止め登録画面
514 |  | 受け金計算画面 |  |  | UkekinKeisanForm |  | 2757 | 受け金計算画面
515 |  | ＷＥＢ受注受信詳細画面 |  |  | WebJuchuErrorForm |  | 3540 | ＷＥＢ受注受信詳細画面
516 |  | ＷＥＢ受注受信確認画面 |  |  | WebJuchuForm |  | 3847 | ＷＥＢ受注受信確認画面
517 |  | 前回実績画面 |  |  | ZenkaiJissekiForm |  | 686 | 前回実績画面
518 |  |  |  | UtilityTaimen | MDBAgentMstShohinTaimen |  | 635 | MDB商品マスタのデータ取得、更新
519 |  |  |  |  | AddressBikoHelper |  | 1200 | 住所備考ヘルパー
520 |  |  |  |  | AddressHelper |  | 733 | アドレス表示ヘルパー
521 |  |  |  |  | AssemblyInfo |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
522 |  |  |  |  | BashoKbnChecker |  | 85 | 場所区分チェックヘルパー
523 |  |  |  |  | BikoHelper.vb |  | 1965 | 備考表示へルパー
524 |  |  |  |  | CardKbnHelper |  | 343 | カード区分用のヘルパ
525 |  |  |  |  | ChargeCalculator |  | 409 | 単価計算用のヘルパメソッド
526 |  |  |  |  | CollaborationHelper |  | 193 | 他システムとの連携用ヘルパ
527 |  |  |  |  | DataSetHelper |  | 187 | データセット関連のヘルパ
528 |  |  |  |  | ErrorTableHelper |  | 1537 | エラーテーブルに関するヘルパ
529 |  |  |  |  | ExcelJuchuHelper |  | 1012 | excel受注に関するヘルパ
530 |  |  |  |  | FlowHelper |  | 470 | フロー制御用のヘルパ
531 |  |  |  |  | GaibuCtlHelper |  | 800 | 外部連携受注制御テーブルから外部連携情報を取得
532 |  |  |  |  | JuchuCancelHelper |  | 186 | キャンセルログ出力用ヘルパ
533 |  |  |  |  | JuchuKihonHelper |  | 520 | 各画面で編集した内容をセット
534 |  |  |  |  | JuchuNoHelper |  | 422 | 受注データ用のヘルパ
535 |  |  |  |  | JuchuNoMaker |  | 464 | 受注番号を生成
536 |  |  |  |  | KessaiTogoHelper |  | 632 | 決済統合用ヘルパ
537 |  |  |  |  | MoTsubanHelper |  | 535 | 受注申込書テーブルのヘルパ
538 |  |  |  |  | MstBikoHelper |  | 656 | 備考マスタから備考情報を取得
539 |  |  |  |  | OperateLogHelper |  | 106 | オペレーションログの出力
540 |  |  |  |  | PosNyukinHelper |  | 1192 | 依頼主情報のＰＯＳ通番チェック
541 |  |  |  |  | ReportsHelpervb |  | 1593 | レポートのヘルパ
542 |  |  |  |  | ShiharaiTorokuHelper |  | 191 | 金額計算時の決済情報チェックヘルパ
543 |  |  |  |  | ShohinCalculator |  | 94 | 商品の金額を計算する
544 |  |  |  |  | ShohinHyojiHelper |  | 462 | 商品情報表示ヘルパ
545 |  |  |  |  | ShohinKigoHelper |  | 6331 | 商品情報登録用のヘルパ
546 |  |  |  |  | SiharaiCalculator |  | 4214 | 金額計算処理
547 |  |  |  |  | SiharaiHelper |  | 1582 | 支払登録用のヘルパ
548 |  |  |  |  | SiwakeCodeHelper |  | 780 | 仕分けコードに関する処理を行うヘルパ
549 |  |  |  |  | SouryoCalculator |  | 115 | 送料計算を行う
550 |  |  |  |  | SouryoHelper |  | 1617 | 送料計算を行うために必要なデータを設定するためのヘルパ
551 |  |  |  |  | StructureHelper |  | 436 | 構造体作成用のヘルパ
552 |  |  |  |  | TaimenHelper |  | 1127 | 対面受注に於いて利用する共通ヘルパ
553 |  |  |  |  | TaimenMstHelper |  | 209 | 対面受注用のマスタファイル取得用ヘルパ
554 |  |  |  |  | TamawariNoHelper |  | 3687 | 承り番号に関するヘルパ
555 |  |  |  |  | TankaCalculator |  | 570 | 単価計算用ヘルパ
556 |  |  |  |  | TankaHelper |  | 72 | 単価計算用のヘルパ
557 |  |  |  |  | TankaNyuryokuHelper |  | 142 | 単価入力ヘルパ
558 |  |  |  |  | TodokesakiHelper |  | 1186 | お届け先情報用のヘルパ
559 |  |  |  |  | UkekinHelper |  | 138 | 商品行の全合計金額を取得
560 |  |  |  |  | WebAgentHelper |  | 85 | WebAgent用のヘルパ
561 |  |  |  |  | WebJuchuHelper |  | 149 | Web受注用のヘルパ
562 |  |  |  |  | ZeiCalculator |  | 239 | 税計算用ヘルパ
[6 empty] | ステップ総数 | 208049
563 | 対面（Commons) |  | Ｃｏｍｍｎｓ | ConfigCmnTaimen | DataSet/DsErrorMessage.xsd |  |  | テーブル定義
564 |  |  |  |  | Struct/CommonStructure.vb |  | 109 | 受注業務共通構造体定義
565 |  |  |  |  | Struct/JuchuTorokuStructure.vb |  | 584 | 受注登録／修正／照会系の構造体
566 |  |  |  |  | Struct/PrintStructure.vb |  | 42 | PrintStructure
567 |  |  |  |  | AddressBikoConstModule.vb |  | 107 | 住所・備考画面の共通定義
568 |  |  |  |  | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
569 |  |  |  |  | BunKatuSiharaiEnumDefine.vb |  | 138 | メッセージＩＤ列挙体
570 |  |  |  |  | DBCommonConstModule.vb |  | 188 | DB関連の共通区分を設定する定数定義モジュール
571 |  |  |  |  | DBGftErrInfoConstModule.vb |  | 228 | エラーテーブル用の定数モジュール
572 |  |  |  |  | DBGftGaibuRcvCtlConstModule.vb |  | 28 | GFT_GaibuRcv_Ctlテーブルの定数
573 |  |  |  |  | DBGftIraiConstModule.vb |  | 198 | 決済区分(現金)
574 |  |  |  |  | DBGftJuchuConstModule.vb |  | 106 | タイトル内容
575 |  |  |  |  | DBGftMoConstModule.vb |  | 116 | タイトル内容
576 |  |  |  |  | DBGftShnConstModule.vb |  | 300 | タイトル内容
577 |  |  |  |  | DBGftTdkConstModule.vb |  | 533 | タイトル内容
578 |  |  |  |  | DBMstBikoConstModule.vb |  | 484 | タイトル
579 |  |  |  |  | DBMstCardConstModule.vb |  | 113 | カード区分マスタ用定数定義
580 |  |  |  |  | DBMstHassomeiConstModule.vb |  | 19 | デフォルトの発送名（自動計算利用）
581 |  |  |  |  | DBMstMiseConstModule.vb |  | 71 | タイトル
582 |  |  |  |  | DBMstShnConstModule.vb |  | 601 | タイトル
583 |  |  |  |  | DBMstSoryoConstModule.vb |  | 172 | タイトル
584 |  |  |  |  | ErrorIDConstModule.vb |  | 970 | ビジネスエラー初期値
585 |  |  |  |  | ErrorMessageConstModule.vb |  | 383 | タイトル
586 |  |  |  |  | JuchuGyoumuConstModule.vb |  | 649 | 受注業務用の定数モジュール
587 |  |  |  |  | MessageIDConstModule.vb |  | 2731 | メッセージ一覧表
588 |  |  |  |  | TamawariAddConstModule.vb |  | 44 | タイトル
589 |  |  |  |  | WebJuchuConstModule.vb |  | 192 | ＷＥＢ受注定義ファイル
590 |  |  |  | DsCmnTaimen | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
591 |  |  |  |  | DsExcelJuchuDisp.xsd |  |  | テーブル定義
592 |  |  |  |  | DsExcelJuchuFile.xsd |  |  | テーブル定義
593 |  |  |  |  | DsGaisyoData.xsd |  |  | テーブル定義
594 |  |  |  |  | DsMstTaimen.xsd |  |  | テーブル定義
595 |  |  |  |  | DsPosNyukinList.xsd |  |  | テーブル定義
596 |  |  |  | MDBAccessCmnTaimen | Helper/MDBAgentHelper.vb |  | 118 | MDBAgent用のヘルパクラス
597 |  |  |  |  | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
598 |  |  |  | UICmnTaimen | FlowControl/Activator.vb |  | 95 | 画面遷移先のフォームを起動するクラス
599 |  |  |  |  | FlowControl/Command.vb |  | 109 | 画面遷移先を決定するためのクラス
600 |  |  |  |  | FlowControl/FlowHandler.vb |  | 91 | 画面フロー制御用クラス
601 |  |  |  |  | FlowControl/FlowSession.vb |  | 19 | FlowController用のセッションオブジェクト
602 |  |  |  |  | FlowControl/IActivator.vb |  | 49 | フォーム起動用オブジェクト
603 |  |  |  |  | FlowControl/ICommand.vb |  | 49 | コマンド実行用のインターフェイス
604 |  |  |  |  | FlowControl/ICommandFactory.vb |  | 40 | コマンドオブジェクト作成用のインターフェイス
605 |  |  |  |  | Helper/BindingHelper.vb |  | 75 | 引数にて与えられたフォームのプロパティを利用してコマンドオブジェクトを作成するためのインターフェイス
606 |  |  |  |  | Helper/MsgBoxHelper.vb |  | 78 | メッセージボックスを表示する
607 |  |  |  |  | Helper/UIHelper.vb |  | 183 | システムエラーを解析し、メッセージボックスを表示
608 |  |  |  |  | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
609 |  |  |  |  | GreenLabel.vb |  | 37 | 緑色のラベル
610 |  |  |  |  | SaveFileDialog.vb |  | 286 | System.Windows
611 |  |  |  |  | TaimenBasicForm.vb |  | 193 | 画面サイズが非固定の対面専用フォーム
612 |  |  |  |  | TaimenFlexForm.vb |  | 146 | 画面サイズが非固定の対面専用フォーム
613 |  |  |  |  | TaimenHelpDialog.vb |  | 651 | タイトル処理内
614 |  |  |  |  | TaimenSmallForm.vb |  | 92 | 小さいサイズのフォーム
615 |  |  |  |  | TaimenStoreForm.vb |  | 157 | サイズ固定でかつメニューボタン用の領域が存在する対面用フォーム
616 |  |  |  |  | TaimenZipCodeBox.vb |  | 280 | クラスタイトル
617 |  |  |  | UtilityCmnTaimen | AssemblyInfo.vb |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
618 |  |  |  |  | DebugHelper.vb |  | 151 | クラスタイトル
619 |  |  |  |  | ExceptionHelper.vb |  | 254 | エラー出力用のヘルパクラス
620 |  |  |  |  | LogHelper.vb |  | 117 | トレースログ出力用のヘルパクラス
[6 empty] | ステップ総数 | 12556
621 | 後方(Client) |  | KohoClient | DsClKoho | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
622 |  |  |  | UIKohoKeijo | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
623 |  | 自動計上データ検索 |  |  | GftJidoForm |  | 3729 | 自動計上データ検索
624 |  | 自動計上データ |  |  | GftJMeiForm |  | 1898 | 自動計上データ
625 |  | 自動計上明細表 |  |  | JidoKeijoMeisaiRpt |  | 691 | 自動計上明細表
626 |  |  |  |  | KohoWebAgentHelper |  | 89 | UIKohoOtherクラス内でのWebエラーをログに出力するためのクラス
627 |  |  |  | UIKohoOther | BunruiCombo |  | 282 | Windows フォーム デザイナで生成されたコード
628 |  |  |  |  | GaiSzkBox |  | 417 | 外商所属検索条件入力コントロール
629 |  |  |  |  | JuchuNoToiNoBox |  | 414 | 受注番号・問合せ番号検索条件入力コントロール
630 |  |  |  |  | KozaNoToiNoBox |  | 421 | 口座番号・問合せ番号検索条件入力コントロール
631 |  |  |  |  | ShkZenChohyo1Control |  | 1534 | 帳票出力条件入力コントロール(Type1)
632 |  |  |  |  | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
633 |  | 店間振替商品記号集計表（受注店別） |  |  | FurikaeShohinRpt |  | 370 | 店間振替商品記号集計表（受注店別）
634 |  | プリンタ配置登録 |  |  | FuriwakePrinterHaichiForm |  | 1967 | プリンタ配置登録
635 |  | 非記号商品解決アラームリスト |  |  | GftHikigoListRpt |  | 454 | 非記号商品解決アラームリスト
636 |  | 確定時刻設定 |  |  | GftKakuSetForm |  | 2555 | 確定時刻設定
637 |  | 操作ログ照会 |  |  | GftOpeLogForm |  | 2085 | 操作ログ照会
638 |  | プリンタ代替登録 |  |  | GftPrnDataForm |  | 2504 | プリンタ代替登録
639 |  | 外部発行先送票発行先件数表 |  |  | GftPrnTtlGaibu |  | 510 | 外部発行先送票発行先件数表
640 |  | 店別－受注日別送票滞留件数表 |  |  | GftPrnTtlSohyo |  | 1168 | 店別－受注日別送票滞留件数表
641 |  | 店別－受注日別送票滞留件数表（詳細） |  |  | GftPrnTtlTairyu |  | 482 | 店別－受注日別送票滞留件数表（詳細）
642 |  | 送票滞留明細一覧表 |  |  | GftPrnTtlTairyuLst |  | 532 | 送票滞留明細一覧表
643 |  | 送票滞留ワーニングリスト |  |  | GftPrnTtlTairyuLstWarn |  | 517 | 送票滞留ワーニングリスト
644 |  | 修正ログ照会検索 |  |  | GftUpdLogForm |  | 1616 | 修正ログ照会検索
645 |  | 修正ログ照会詳細 |  |  | GftUpdLogShosaiForm |  | 1121 | 修正ログ照会詳細
646 |  | 確定状況照会 |  |  | GmKkJyokyoForm |  | 2979 | 確定状況照会
647 |  | 郵パック変換設定 |  |  | GymYuPackForm |  | 1913 | 郵パック変換設定
648 |  | 発送区分別送料実績表 |  |  | HassoKubunBetsuSoryoRpt |  | 1604 | 発送区分別送料実績表
649 |  | 包装作業場所別個数集計表 |  |  | HosoSagyoBashoBetsuKosuRpt |  | 552 | 包装作業場所別個数集計表
650 |  | 自動仕入明細表 |  |  | JidoShiireMeisaiRpt |  | 568 | 自動仕入明細表
651 |  | 受注状況報告（時間帯別） |  |  | JikantaiBetsuJuchuRpt |  | 1298 | 受注状況報告（時間帯別）
652 |  | 受注処理作業日誌 |  |  | JuchuShoriRpt |  | 2101 | 受注処理作業日誌
653 |  | 送票確定後修正送票チェックリスト |  |  | KakuteigoJuchuShusei_CheckRpt |  | 453 | 送票確定後修正送票チェックリスト
654 |  | 確定後受注修正リスト |  |  | KakuteigoJuchuShuseiRpt |  | 655 | 確定後受注修正リスト
655 |  | 確定時刻パネル |  |  | KakuteiTimePanel |  | 444 | 確定時刻パネル
656 |  | 計上確定リスト |  |  | KeijoKakuteiRpt |  | 537 | 計上確定リスト
657 |  |  |  |  | KohoWebAgentHelper |  | 90 | UIKohoOtherクラス内でのWebエラーをログに出力するためのクラス
658 |  | 酒類受注配送指示リスト |  |  | LiquorJuchuHaisoSijiList |  | 395 | 酒類受注配送指示リスト
659 |  | 酒類受注確認リスト |  |  | LiquorJuchuList |  | 351 | 酒類受注確認リスト
660 |  | 酒類許可登録 |  |  | LiquorKyokaForm |  | 1781 | 酒類許可登録
661 |  |  |  |  | MochidashiReportCls |  | 33 | 持出票レポートクラス
662 |  | ピーコック帳票 |  |  | PeacockChohyo |  | 2044 | ピーコック帳票
663 |  | CSVヘッダー |  |  | PeacockCSVHead |  | 466 | CSVヘッダー
664 |  | ピーコック受注集計表 |  |  | PeacockJuchuRpt |  | 476 | ピーコック受注集計表
665 |  | ピーコック（酒）受注明細 |  |  | PeacockSakeJuchuRpt |  | 494 | ピーコック（酒）受注明細
666 |  | ピーコック（酒）取引先口座番号別 商品記号別記号集計表 |  |  | PeacockSakeTorihiki |  | 458 | ピーコック（酒）取引先口座番号別 商品記号別記号集計表
667 |  | 外字リスト （サンリッチ渡し分） |  |  | SanRichRpt |  | 407 | 外字リスト （サンリッチ渡し分）
668 |  | 商品券 状況詳細 |  |  | ShkJyokyoShokaiDetailForm |  | 1764 | 商品券 状況詳細
669 |  | 商品券 状況照会 |  |  | ShkJyokyoShokaiForm |  | 2505 | 商品券 状況照会
670 |  |  |  |  | ShkKanriCls |  | 278 | 商品券管理クラス
671 |  | 持出票印刷指示 |  |  | ShkMochidashiPrintForm |  | 2424 | 持出票印刷指示
672 |  | 持出票再印刷指示 |  |  | ShkMochidashiSaiPrintForm |  | 2680 | 持出票再印刷指示
673 |  | 商品券 認証登録 |  |  | ShkNinshoTorokuForm |  | 1866 | 商品券 認証登録
674 |  | ギフト商品券 持出票データ集計一覧 |  |  | ShkPrnDataSumList |  | 892 | ギフト商品券 持出票データ集計一覧
675 |  | ギフト商品券 発券消込データエラーリスト |  |  | ShkPrnHakkenErrorList |  | 717 | ギフト商品券 発券消込データエラーリスト
676 |  | ギフト商品券 持出票Ｂ票再発行監査リスト |  |  | ShkPrnKansaList |  | 684 | ギフト商品券 持出票Ｂ票再発行監査リスト
677 |  | ギフト商品券 未認証一覧 |  |  | ShkPrnMininshoList |  | 852 | ギフト商品券 未認証一覧
678 |  | ギフト商品券持出票（控） |  |  | ShkPrnMochidashiRpt |  | 1453 | ギフト商品券持出票（控）
679 |  | ギフト商品券 認証済一覧 |  |  | ShkPrnNinshoList |  | 858 | ギフト商品券 認証済一覧
680 |  | 帳票出力 |  |  | ShkZenChohyoPrintForm |  | 1845 | 帳票出力
681 |  | 処理包装作業場所別個数集計表 |  |  | ShoriHosoSagyoBashoKosuRpt |  | 542 | 処理包装作業場所別個数集計表
682 |  | ＳＯＣＳ対象商品記号集計表 |  |  | SocsShohinRpt |  | 368 | ＳＯＣＳ対象商品記号集計表
683 |  | 送票発行リスト |  |  | SohyoHakkoRpt |  | 776 | 送票発行リスト
684 |  | データ取得中（メッセージBOX) |  |  | SohyoHakkoWaitForm |  | 89 | データ取得中（メッセージBOX)
685 |  | 送票漢字補筆リスト |  |  | SohyoHohituListRpt |  | 595 | 送票漢字補筆リスト
686 |  | 送票発行予定表（送票未発行受注数量集計表） |  |  | SohyoMihakkoJuchuSuryoShukeiRpt |  | 571 | 送票発行予定表（送票未発行受注数量集計表）
687 |  | 滞留送票発行予定枚数集計表 |  |  | SohyoTairyuMaisuList |  | 542 | 滞留送票発行予定枚数集計表
688 |  | 滞留送票発行予定枚数集計表外部 |  |  | SohyoTairyuMaisuListGb |  | 544 | 滞留送票発行予定枚数集計表外部
689 |  | 受注状況報告（入力担当者別） |  |  | TantoshaBetsuJuchuRpt |  | 2036 | 受注状況報告（入力担当者別）
690 |  | 出力中(メッセージBOX) |  |  | WaitPrintForm |  | 142 | 出力中(メッセージBOX)
691 |  | 帳票出力条件入力コントロール(Type1) |  |  | ZenChohyo1Control |  | 850 | 帳票出力条件入力コントロール(Type1)
692 |  | 帳票出力条件入力コントロール(Type2) |  |  | ZenChohyo2Control |  | 1532 | 帳票出力条件入力コントロール(Type2)
693 |  | 帳票出力条件入力コントロール(Type3) |  |  | ZenChohyo3Control |  | 1559 | 帳票出力条件入力コントロール(Type3)
694 |  | 帳票出力条件入力コントロール(Type4) |  |  | ZenChohyo4Control |  | 853 | 帳票出力条件入力コントロール(Type4)
695 |  | 帳票出力条件入力コントロール(Type5) |  |  | ZenChohyo5Control |  | 546 | 帳票出力条件入力コントロール(Type5)
696 |  | 帳票出力条件入力コントロール(Type6) |  |  | ZenChohyo6Control |  | 641 | 帳票出力条件入力コントロール(Type6)
697 |  | 全帳票出力 |  |  | ZenChohyoPrintForm |  | 14655 | 全帳票出力
698 |  | 全帳票出力2 |  |  | ZenChohyoPrintForm2 |  | 3863 | 全帳票出力2
699 |  | 前日受注者リスト |  |  | ZenjitsuJuchushaRpt |  | 526 | 前日受注者リスト
700 |  |  |  | UIKohoSohyo | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
701 |  | 配送指定状況照会＆出力指示 |  |  | HaisoShiteiJokyoForm |  | 2872 | 配送指定状況照会＆出力指示
702 |  |  |  |  | KohoWebAgentHelper |  | 90 | UIKohoOtherクラス内でのWebエラーをログに出力するためのクラス
703 |  |  |  |  | N_LayoutControler |  | 585 | 対象データフィールドの設定ファイル内インデックスを返します
704 |  |  |  |  | N_LayoutControler_M |  | 1004 | レイアウトコントロール
705 |  |  |  |  | N_LayoutControler_S |  | 80 | レイアウトコントロール
706 |  |  |  |  | N_OutPutControler |  | 349 | アウトプットコントロール
707 |  |  |  |  | N_SohyoLayoutForm |  | 39 | N_SohyoLayoutForm
708 |  |  |  |  | N_SohyoRpt |  | 154 | Detail
709 |  | 未印刷分チェックリスト（送 票） |  |  | NotPrintCheckRpt |  | 404 | 未印刷分チェックリスト（送 票）
710 |  |  |  |  | PrinterControl |  | 620 | プリンターコントロール
711 |  | のし指示票 |  |  | Sohyo4PNosiRpt |  | 565 | のし指示票
712 |  | 帳票名不明 |  |  | Sohyo4PRpt |  | 878 | 帳票名不明
713 |  | 非定型指示票 |  |  | Sohyo4PSijiRpt |  | 916 | 非定型指示票
714 |  | 帳票名不明 |  |  | Sohyo9PRpt |  | 1160 | 帳票名不明
715 |  | 送票発行 |  |  | SohyoHakkoForm |  | 6601 | 送票発行
716 |  | 送票発行待ち検索 |  |  | SohyoHakkoMachiForm |  | 2234 | 送票発行待ち検索
717 |  | 印刷開始確認 |  |  | SohyoHakkoStartDlg |  | 115 | 印刷開始確認
718 |  | 印刷終了確認 |  |  | SohyoHakkoSyuryoDlg |  | 342 | 印刷終了確認
719 |  | データ取得中 |  |  | SohyoHakkoWaitForm |  | 89 | データ取得中
720 |  | 送票発行要求 |  |  | SohyoHakkoYokyuForm |  | 2628 | 送票発行要求
721 |  | 依頼主指示票 |  |  | SohyoIchiBunnoIchiNosiRpt |  | 704 | 依頼主指示票
722 |  | 依頼主指示票(フォーム定義1) |  |  | SohyoIchiBunnoIchiNosiRpt1 |  | 704 | 依頼主指示票(フォーム定義1)
723 |  | 依頼主指示票(フォーム定義2) |  |  | SohyoIchiBunnoIchiNosiRpt2 |  | 704 | 依頼主指示票(フォーム定義2)
724 |  | 帳票名不明 |  |  | SohyoIchiBunnoIchiRpt |  | 2255 | 帳票名不明
725 |  | 非定型指示票 |  |  | SohyoIchiBunnoIchiSiji_HiteiRpt |  | 513 | 非定型指示票
726 |  | 指示票 |  |  | SohyoIchiBunnoIchiSiji_TeiRpt |  | 854 | 指示票
727 |  | 送票緊急出力詳細 |  |  | SohyoKinkyuPrintDetailForm |  | 1514 | 送票緊急出力詳細
728 |  | 送票緊急出力指示 |  |  | SohyoKinkyuPrintForm |  | 1587 | 送票緊急出力指示
729 |  | 依頼主指示票 |  |  | SohyoNiBunnoIchiNosiRpt |  | 651 | 依頼主指示票
730 |  | 帳票名不明 |  |  | SohyoNiBunnoIchiRpt |  | 1870 | 帳票名不明
731 |  | 非定型指示票 |  |  | SohyoNiBunnoIchiSijiRpt |  | 547 | 非定型指示票
732 |  | 帳票名不明 |  |  | SohyoNiBunnoIchiURpt |  | 1902 | 帳票名不明
733 |  | 送票印刷状況詳細 |  |  | SohyoPrintJokyoDetailForm |  | 872 | 送票印刷状況詳細
734 |  | 送票印刷状況照会 |  |  | SohyoPrintJokyoForm |  | 1302 | 送票印刷状況照会
735 |  |  |  |  | SohyoReportCls |  | 1186 | 送票発行レポート
736 |  | 送票再発行 |  |  | SohyoSaiHakko |  | 825 | 送票再発行
737 |  | 帳票名不明 |  |  | SohyoSanBunnoIchiRpt |  | 1476 | 帳票名不明
738 |  | 指示票 |  |  | SohyoSanBunnoIchiSijiRpt |  | 741 | 指示票
[6 empty] | ステップ総数 | 137575
739 | 後方(WebService) |  | WebService | DsKoho | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
740 |  |  |  |  | WsDsPrnJucJyokyo |  | 684 | 処理概要不明
741 |  |  |  |  | WsDsShkZenChohyoPrint |  | 780 | 処理概要不明
742 |  |  |  |  | WsDsSoryoJisseki |  | 1389 | 処理概要不明
743 |  |  |  | WebAgentKoho | AssemblyInfo |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
744 |  |  |  |  | WebAgent |  | 117 | 後方共通のWEBエージェント
745 |  |  |  |  | WebAgentFwPrinterInfo |  | 263 | プリンター配置情報のWEBエージェント
746 |  |  |  |  | WebAgentGiftHimo |  | 215 | 紐付テーブル、配送伝票印刷テーブル、配送伝票テーブルを更新
747 |  |  |  |  | WebAgentHaisoJyokyo |  | 306 | 配送指定状況照会と出力指示情報のWEBエージェント
748 |  |  |  |  | WebAgentHakkoMachi |  | 262 | 送票発行待ち検索のWEBエージェント
749 |  |  |  |  | WebAgentJdKeijoDetail |  | 218 | 自動計上詳細のWEBエージェント
750 |  |  |  |  | WebAgentJdKeijoSearch |  | 314 | 自動計上データ検索のWEBエージェント
751 |  |  |  |  | WebAgentKakuteiJikoku |  | 256 | 確定時刻設定情報のWEBエージェント
752 |  |  |  |  | WebAgentKakuteiJyokyo |  | 214 | 確定状況のWEBエージェント
753 |  |  |  |  | WebAgentLiquorNinsho |  | 439 | 酒類認証テーブルデータ取得のWEBエージェント
754 |  |  |  |  | WebAgentPrinterKirikae |  | 456 | プリンター切替のWEBエージェント
755 |  |  |  |  | WebAgentPrnGiftHikigo |  | 242 | WEBサービスのヘッダを設定
756 |  |  |  |  | WebAgentPrnHosoSagyo |  | 254 | 包装作業場所別個数集計表のWEBエージェント
757 |  |  |  |  | WebAgentPrnJidoSiire |  | 254 | 自動仕入明細のWEBエージェント
758 |  |  |  |  | WebAgentPrnJucJkJikan |  | 260 | 受注状況報告（時間帯別）のWEBエージェント
759 |  |  |  |  | WebAgentPrnJucJkTanto |  | 260 | 受注状況報告（担当者別）のWEBエージェント
760 |  |  |  |  | WebAgentPrnJucSagyo |  | 215 | 受注処理作業日誌のWEBエージェント
761 |  |  |  |  | WebAgentPrnKakuteiJuc |  | 348 | 確定後受注修正リストのWEBエージェント
762 |  |  |  |  | WebAgentPrnKeijoList |  | 216 | 計上確定リストのWEBエージェント
763 |  |  |  |  | WebAgentPrnPikokkuJuc |  | 707 | ピーコック受注集計表のWEBエージェント
764 |  |  |  |  | WebAgentPrnSanRich |  | 258 | サンリッチのWEBエージェント
765 |  |  |  |  | WebAgentPrnShohinkigo |  | 255 | 店間振替商品記号（受注店別）のWEBエージェント
766 |  |  |  |  | WebAgentPrnShoriSagyo |  | 255 | 処理包装作業場所別個数集計表のWEBエージェント
767 |  |  |  |  | WebAgentPrnSocs |  | 255 | SOCS対象商品記号のWEBエージェント
768 |  |  |  |  | WebAgentPrnSohyoHohituList |  | 260 | 送票漢字補筆リストのWEBエージェント
769 |  |  |  |  | WebAgentPrnSohyoList |  | 269 | 送票発行リストのWEBエージェント
770 |  |  |  |  | WebAgentPrnSoryoJisseki |  | 257 | 発送区分別送料実績表のWEBエージェント
771 |  |  |  |  | WebAgentPrnTtlGaibu |  | 254 | 外部発行先送票件数のWEBエージェント
772 |  |  |  |  | WebAgentPrnTtlNpShnCnt |  | 261 | 送票未発行受注数量集計表のWEBエージェント
773 |  |  |  |  | WebAgentPrnTtlSohyo |  | 260 | 受注日別送票件数のWEBエージェント
774 |  |  |  |  | WebAgentPrnTtlTairyu |  | 260 | 受注日別送票滞留件数のWEBエージェント
775 |  |  |  |  | WebAgentPrnTtlTairyuLst |  | 362 | 送票滞留明細一覧、送票滞留ワーニングリストのWEBエージェント
776 |  |  |  |  | WebAgentPrnZenjituJuc |  | 257 | 前日受注者リストのWEBエージェント
777 |  |  |  |  | WebAgentShkJyokyoShokai |  | 262 | 商品券状況照会データ取得のWEBエージェント
778 |  |  |  |  | WebAgentShkMochidashiPrint |  | 319 | 持出票印刷のWEBエージェント
779 |  |  |  |  | WebAgentShkMochidashiSaiPrint |  | 321 | 持出票印刷のWEBエージェント
780 |  |  |  |  | WebAgentShkNinshoToroku |  | 279 | 商品券認証登録の処理を行うWEBエージェント
781 |  |  |  |  | WebAgentShkPrnDataSumList |  | 259 | 持出票データ集計一覧のWEBエージェント
782 |  |  |  |  | WebAgentShkPrnHakkenErrorList |  | 255 | 発券消込データエラーリストのWEBエージェント
783 |  |  |  |  | WebAgentShkPrnKansaList |  | 255 | 持出票再発行監査リストのWEBエージェント
784 |  |  |  |  | WebAgentShkPrnMininshoList |  | 256 | 持出票未認証一覧のWEBエージェント
785 |  |  |  |  | WebAgentShkPrnNinshoList |  | 259 | 持出票認証済一覧のWEBエージェント
786 |  |  |  |  | WebAgentSohyoHakko |  | 352 | 送票発行のWEBエージェント
787 |  |  |  |  | WebAgentSohyoKinkyu |  | 220 | 送票緊急出力指示のWEBエージェント
788 |  |  |  |  | WebAgentSohyoKinkyuDetail |  | 261 | 送票緊急出力詳細のWEBエージェント
789 |  |  |  |  | WebAgentSohyoShokai |  | 256 | 送票印刷状況のWEBエージェント
790 |  |  |  |  | WebAgentSohyoShokaiDetail |  | 215 | 送票印刷状況詳細のWEBエージェント
791 |  |  |  |  | WebAgentSohyoTairyuMaisuList |  | 254 | 滞留送票発行予定枚数集計表のWEBエージェント
792 |  |  |  |  | WebAgentSohyoTairyuMaisuListGb |  | 254 | 滞留送票発行予定枚数集計表外部のWEBエージェント
793 |  |  |  |  | WebAgentSohyoYokyu |  | 414 | 送票発行要求のWEBエージェント
794 |  |  |  |  | WebAgentSosaLogShokai |  | 221 | 操作ログ照会情報のWEBエージェント
795 |  |  |  |  | WebAgentSyuseiLogShokai |  | 219 | 修正ログ照会情報のWEBエージェント
796 |  |  |  |  | WebAgentSyuseiLogShokaiDetail |  | 221 | 修正ログ照会詳細情報のWEBエージェント
797 |  |  |  |  | WebAgentYuPack |  | 261 | 郵パック変換情報のWEBエージェント
798 |  |  |  | WsKoho | AssemblyInfo |  | 36 | アセンブリ属性の値を確認
799 |  |  |  |  | Global.asax |  | 63 | コンポーネント デザイナで生成されたコード
800 |  |  |  |  | UserInfoHeader |  | 126 | 後方システム管理「SOAP HEADER」の定義
801 |  |  |  |  | WsFwPrinterInfo.asmx |  | 426 | プリンター配置処理
802 |  |  |  |  | WsGiftHimo.asmx |  | 341 | 紐付テーブル更新
803 |  |  |  |  | WsHaisoJyokyo.asmx |  | 513 | 配送指定状況照会＆出力処理
804 |  |  |  |  | WsHakkoMachi.asmx |  | 426 | 送票発行待ち検索
805 |  |  |  |  | WsJdKeijoDetail.asmx |  | 308 | 自動計上詳細データ検索
806 |  |  |  |  | WsJdKeijoSearch.asmx |  | 622 | 自動計上データ検索処理
807 |  |  |  |  | WsKakuteiJikoku.asmx |  | 364 | 確定時刻設定情報の取得/更新を行う
808 |  |  |  |  | WsKakuteiJyokyo.asmx |  | 309 | 送票確定状況データの取得を行う
809 |  |  |  |  | WsLiquorNinsho.asmx |  | 1085 | 酒販売取次ぎ関係
810 |  |  |  |  | WsPrinterKirikae.asmx |  | 893 | プリンター切替処理
811 |  |  |  |  | WsPrnGftHikigo.asmx |  | 473 | 非記号商品解決データの取得
812 |  |  |  |  | WsPrnHosoSagyo.asmx |  | 458 | 包装作業場所別個数集計表データの取得
813 |  |  |  |  | WsPrnJidoSiire.asmx |  | 454 | 自動仕入明細データの取得
814 |  |  |  |  | WsPrnJucJkJikan.asmx |  | 500 | 受注状況報告（時間帯別）データの取得
815 |  |  |  |  | WsPrnJucJkTanto.asmx |  | 500 | 受注状況報告（担当者別）データの取得
816 |  |  |  |  | WsPrnJucSagyo.asmx |  | 291 | 受注処理作業日誌データの取得
817 |  |  |  |  | WsPrnKakuteiJuc.asmx |  | 810 | 確定後受注修正リストデータの取得
818 |  |  |  |  | WsPrnKeijoList.asmx |  | 258 | 計上確定リストデータの取得
819 |  |  |  |  | WsPrnPikokkuJuc.asmx |  | 1364 | ピーコック受注集計表の取得
820 |  |  |  |  | WsPrnSanRich.asmx |  | 429 | サンリッチデータ取得
821 |  |  |  |  | WsPrnShohinkigo.asmx |  | 452 | 店間振替商品記号データの取得
822 |  |  |  |  | WsPrnShoriSagyo.asmx |  | 455 | 処理包装作業場所別個数集計表データの取得
823 |  |  |  |  | WsPrnSocs.asmx |  | 452 | SOCS対象商品記号データの取得
824 |  |  |  |  | WsPrnSohyoHohituList.asmx |  | 434 | 送票漢字補筆リストデータの取得
825 |  |  |  |  | WsPrnSohyoList.asmx |  | 485 | 送票発行リストデータの取得
826 |  |  |  |  | WsPrnSoryoJisseki.asmx |  | 469 | 発送区分別送料実績表の取得
827 |  |  |  |  | WsPrnTtlGaibu.asmx |  | 451 | 外部発行先送票件数データの取得
828 |  |  |  |  | WsPrnTtlNpShnCnt.asmx |  | 448 | 送票未発行受注数量集計表データの取得
829 |  |  |  |  | WsPrnTtlSohyo.asmx |  | 499 | 受注日別送票件数データの取得
830 |  |  |  |  | WsPrnTtlTairyu.asmx |  | 499 | 受注日別送票滞留件数データの取得
831 |  |  |  |  | WsPrnTtlTairyuLst.asmx |  | 603 | 送票滞留明細一覧、送票滞留ワーニングリストデータの取得
832 |  |  |  |  | WsPrnZenjituJuc.asmx |  | 458 | 前日受注者リストの取得
833 |  |  |  |  | WsServiceBase.asmx |  | 457 | WEB基本サービス
834 |  |  |  |  | WsShkJyokyoShokai.asmx |  | 445 | 商品券状況照会
835 |  |  |  |  | WsShkMochidashiPrint.asmx |  | 476 | 持出票印刷
836 |  |  |  |  | WsShkMochidashiSaiPrint.asmx |  | 554 | 持出票印刷
837 |  |  |  |  | WsShkNinshoToroku.asmx |  | 518 | 商品券認証登録
838 |  |  |  |  | WsShkPrnDataSumList.asmx |  | 513 | 持出票データ集計一覧データの取得
839 |  |  |  |  | WsShkPrnHakkenErrorList.asmx |  | 467 | 発券消込データエラーリストデータの取得
840 |  |  |  |  | WsShkPrnKansaList.asmx |  | 467 | 持出票再発行監査リストデータの取得
841 |  |  |  |  | WsShkPrnMininshoList.asmx |  | 483 | 持出票未認証一覧データの取得
842 |  |  |  |  | WsShkPrnNinshoList.asmx |  | 513 | 持出票認証済一覧データの取得
843 |  |  |  |  | WsSohyoHakko.asmx |  | 577 | 送票発行データの取得
844 |  |  |  |  | WsSohyoKinkyu.asmx |  | 330 | 送票緊急出力指示の取得
845 |  |  |  |  | WsSohyoKinkyuDetail.asmx |  | 402 | 送票緊急出力詳細の取得
846 |  |  |  |  | WsSohyoShokai.asmx |  | 367 | 送票印刷状況処理
847 |  |  |  |  | WsSohyoShokaiDetail.asmx |  | 269 | 送票印刷状況詳細処理
848 |  |  |  |  | WsSohyoTairyuMaisuList.asmx |  | 455 | 滞留送票発行予定枚数集計表データの取得
849 |  |  |  |  | WsSohyoTairyuMaisuListGb.asmx |  | 455 | 滞留送票発行予定枚数集計表外部データの取得
850 |  |  |  |  | WsSohyoYokyu.asmx |  | 783 | 送票発行要求データの取得
851 |  |  |  |  | WsSosaLogShokai.asmx |  | 415 | 操作ログ照会処理
852 |  |  |  |  | WsSyuseiLogShokai.asmx |  | 413 | 修正ログ照会処理
853 |  |  |  |  | WsSyuseiLogShokaiDetail.asmx |  | 406 | 修正ログ照会詳細処理
854 |  |  |  |  | WsYuPack.asmx |  | 438 | 郵パック変換情報処理
[6 empty] | ステップ総数 | 44772
855 | 後方（Commons) |  | Commons | UICmnKoho | AssemblyInfo.vb |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
856 |  |  |  |  | KohoBaseForm.vb |  | 330 | KohoBaseForm
857 |  |  |  |  | KohoFlexForm.vb |  | 68 | KohoFlexForm
858 |  |  |  |  | KohoSimpleForm.vb |  | 62 | KohoSimpleForm
859 |  |  |  | UtilityCmnKoho | AssemblyInfo.vb |  | 35 | アセンブリ属性の値を確認
860 |  |  |  |  | Constant.vb |  | 277 | 後方サブシステムでの共通定数を宣言
861 |  |  |  |  | KohoLogHelper.vb |  | 133 | トレースログ出力用のヘルパクラス
862 |  |  |  |  | Method.vb |  | 236 | 後方サブシステムでの共通処理
[6 empty] | ステップ総数 | 1176
[6 empty] | ステップ総合計 | 592285