## ＴＣＣ支援システムサーバ更改）非互換内容管理台帳
Ｑ | 業務ｺｰﾄﾞ | － | ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ |  | 件
非互換 № | ﾌﾟﾛｾｽ名 | メニュー名 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑID | 発生日 | 担当者 | ﾃｽﾄｹｰｽ 項番 | 内容 | 動作 確認日 | 検証日 | 障害原因 | 対処 ﾊﾟﾀｰﾝ | 対処内容 | 備考 | 備考
1 | 領収証 | 領収証メモ登録 | 領収証メモ登録画面(発行者登録) | QJAV_CEnt001 | 2013-11-09 | 田口 | 2 | 「郵便番号」、「依頼日」が途中で切れて表示される |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
2 | 名寄せ検索 | － | 共通 | QSAV_ActX0001 | 2013-11-09 | 田口 | － | 会員一覧画面の列が１列多い（ﾌﾞﾗｯｸの右に空白の列がある） ☆QSAV_ActX0001 |  |  | フォームでは、表（FrexGrid）の列は10列用意されており、そのうち実際の表示には8列使用するが、新では表示が小さくなっているようで、そのため9列目が表示され旧よりも1列多くなってしまっている | 3 | FrexGridの列幅を拡げる |  | ●調査完了
3 | 領収証 | 領収証発行 | 領収証発行画面 | QJAV_CEnt002 | 2013-11-09 | 田口 | 27 | 取扱印欄が住所と重なって表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
4 | 領収証 | 領収証発行／取消 | 領収証新規発行画面 | QJAV_CEnt003 | 2013-11-09 | 田口 | 47 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
5 | 領収証 | 領収証発行／取消 | 領収証再発行画面 | QJAV_CEnt003 | 2013-11-09 | 田口 | 48 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
6 | 領収証 | 領収証発行／取消 | 領収証取消画面 | QJAV_CEnt003 | 2013-11-09 | 田口 | 49 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
7 | 領収証 | 領収証発行／取消 | 領収証再印刷画面 | QJAV_CEnt003 | 2013-11-09 | 田口 | 50 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
8 | 領収証 | 領収証発行／取消 | 領収証メモ登録画面(001) | QJAV_CEnt001 | 2013-11-11 | 田口 | 137 144 | 「郵便番号」と入金一覧より下のほとんどの項目が途中で切れて表示される |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
9 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | QBFV_CEnt010 | 2013-11-08 | 田口 | 151 222 223 | 「読み込み」、「種別修正」ボタンが２行表示になって上下がやや切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
10 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | QBFV_CEnt010 | 2013-11-08 | 田口 | 155 178 | 「右90°回転」ボタンが２行表示になって上下がやや切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
11 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | QBFV_CEnt010 | 2013-11-08 | 田口 | 156 179 | 「左90°回転」ボタンが２行表示になって上下がやや切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
12 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | QBFV_CEnt010 | 2013-11-08 | 田口 | 174 187 | 「読み込み」、「種別修正」ボタンが２行表示に、「イメージ付け替え」が３行表示なって上下が切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
13 | 照会管理 | バッチ印刷 | バッチ印刷画面 | QBFV_CEnt030 | 2013-11-09 | 田口 | 197 201 203 | 「会員（申込）番号」、「印刷データ」が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
14 | 管理メニュー | 運用ログ照会 | ログ照会画面 - 項目検索入力画面 | QSAV_Log | 2013-11-18 | 田口 | 52 | 「オペレーションログ」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
15 | 管理メニュー | 運用ログ照会 | システムエラー画面 | QSAV_Log | 2013-11-18 | 田口 | 56 | 画面内の文字が多数途中までしか表示されていない（プログラムＩＤ等） |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
16 | カード発券 | 発券データ照会 | 発券データ照会画面 | QYAV_CEnt010 | 2013-11-19 | 田口 | 34 | 「郵便番号」と「住所」の文字が切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
17 | 社員貸付 | 社員融資問合せ | 社員融資問合せ画面 | QPAV_CEnt130 | 2013-11-24 | 田口 | 212 | 「小口」、「証書」、「合計」の文字が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
18 | 社員貸付 | 社員マスタメンテナンス | 社員マスタメンテナンス画面 | QPAV_CEnt210 | 2013-11-24 | 田口 | 331 | 「社員コード」の文字が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
19 | 帳票管理 | 帳票出力指示 | 帳票出力指示画面 | QVAV_C000200 | 2013-11-26 | 田口 | 2 | 「表示対象」の文字が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
20 | 請求書管理 | 請求書条件入力メニュー | 残高明細修正画面 | QHEV_CENT020 | 2013-12-05 | 八木田 | 40 | 現在のご利用額高の「月」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
21 | 請求書管理 | 請求書条件入力メニュー | コメント欄修正画面 | QHEV_CENT020 | 2013-12-05 | 八木田 | 53 | 「ページ」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
22 | 請求書管理 | 請求書条件入力メニュー | （新）請求書修正画面(112) | QHEV_CENT020 | 2013-12-05 | 八木田 | 55 | コメント欄の「０００００００１」の最後の１が見えない |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
23 | 請求書管理 | 請求書修正／取消メニュー | （新）請求書修正画面 | QHEV_CENT020 | 2013-12-05 | 八木田 | 201 | 「抽出件数」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
24 | 請求書管理 | 請求書再印刷メニュー | （新）請求書再印刷画面(115) | QHEV_CEnt030 | 2013-12-05 | 八木田 | 301 | 「抽出件数」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
25 | 請求書管理 | 照会メニュー | （新）請求書照会画面 | QHEV_ActX010 | 2013-12-06 | 八木田 | 502 | 「抽出件数」の文字が見えない |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
26 | 請求書管理 | 照会メニュー | （新）請求書照会画面(132) | QHEV_ActX010 | 2013-12-06 | 八木田 | 509 | コメント欄の「０００００００１」の最後の１が見えない |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
27 | 受付管理 | ETCデータ取込 | ETCデータ取込画面 | QAPV_CENT510 | 2013-12-06 | 八木田 | 8 | ETCデータ取込画面初期表示時に「保存するフォルダがないためETC会員情報の取り込みができません」が表示される。またPF5が非活性で押下できない ☆QAPV_CENT510 ☆QHEV_ActX050(subQHEV_ActX050) |  |  | フォルダ"\\コンピュータ名\My Documents\ユーザ名\"があるかチェックをしており、このフォルダが存在しないため | 5 | マイドキュメントのフォルダ名を、新環境の所定の場所を指定するように改修する
28 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振発送入力(新規登録)画面 | QBKV_CEnt010 | 2013-12-07 | 八木田 | 4 | ヘッダーの文字が全て切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
29 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振発送入力(削除追加)画面 | QBKV_CEnt020 | 2013-12-07 | 八木田 | 8 | 「送付先区分」「取扱銀行窓口」「受付番号／会員番号」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
30 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振発送入力追加画面 | QBKV_CEnt020 | 2013-12-07 | 八木田 | 13 | 「送付先区分」「受付番号／会員番号」「銀行確認区分」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
31 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振件数確認画面 | QBKV_ActX020 | 2013-12-07 | 八木田 | 18 | 「送付先区分」「確認済件数」の文字が2行になっている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
32 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振送付状出力画面 | \QBKV_CEnt040 | 2013-12-07 | 八木田 | 22 | 「東西区分」「送付状出力日」「取扱銀行窓口」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
33 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振返却入力(OK登録)画面 | QBKV_CEnt060 | 2013-12-07 | 八木田 | 102 | 「受付番号／会員番号」「入力件数」「登録件数」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
34 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振返却入力(NG登録)画面 | QBKV_CEnt060 | 2013-12-07 | 八木田 | 109 | 「受付番号／会員番号」「入力件数」「登録件数」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
35 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振返却入力(個別登録)画面 | QBKV_ActX070 | 2013-12-07 | 八木田 | 117 | 「受付番号／会員番号」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
36 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振件数確認画面 | QBKV_ActX020 | 2013-12-07 | 八木田 | 121 | 「送付先区分」の文字が2行になっている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
37 | 口振管理 | 口振管理帳票出力メニュー | 入会・口振手紙印刷画面 | QBKV_CEnt160 | 2013-12-07 | 八木田 | 205 | 「東西区分」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
38 | 手紙発送 | 手紙発送メニュー | 手紙再作成画面 | QWAV_CEnt006 | 2013-12-09 | 八木田 | 44 | 「発送日」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
39 | 手紙発送 | 手紙発送メニュー | 手紙戻り登録画面 | QWAV_CEnt009 | 2013-12-09 | 八木田 | 48 | 「手紙枚数」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
40 | 信用管理 | 事故売上管理システムメニュー | 盗難／紛失警告売上処理画面 | QXNV_CEnt060 | 2013-12-10 | 八木田 | 127 | 子画面の対応履歴照会画面で印刷押下時に「データベースを開けません」メッセージが表示される ☆QSAV_ActX70015 ☆QHEV_ActX050(subQHEV_ActX050) |  |  | №45と同じ | 5 | マイドキュメントのフォルダ名を、新環境の所定の場所を指定するように改修する
41 | 領収証 | 締処理メニュー | 月次締処理画面 | QJAV_CEnt009 | 2013-12-21 | 八木田 | 70 | 未処理件数が表示されない ☆QJAV_CEnt009 |  |  | フォントの影響 未処理件数にデータが設定されているのは確認済み | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント ●調査完了
42 | 口振管理 | 口振マスタメンテナンス | 口振取扱銀行窓口画面 | QBKV_CEnt130 | 2013-12-21 | 八木田 | 311 | 印刷ボタン押下時に該当データなし(新旧) |  |  | テーブルからﾃﾞｰﾀを取得するSQLに問題あり。.SQLを実行する際に送付先区分（QBKI_PRMSoufusakiKbn）をlikeで取得するがこのlikeがうまくいかない。=にすると取得できる ※frmQBKV_CEnt13001(lngGetRecordCount)参照 | 現行障害 | 送付先区分を「＝」で判定し、取得する |  | 新旧とも ●調査完了
43 | 帳票管理 | 事務手数料算出 | 事務手数料算出・印刷管理画面 | QVXV_Cent030 | 2014-01-07 | 八木田 | 79 | 子画面の帳票項目追加・編集画面で「発生店番号」「加盟店区分」「加盟店番号」の文字が2行になっている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
44 | 帳票管理 | 事務手数料算出 | 事務手数料算出・印刷管理画面 | QVXV_Cent030 | 2014-01-07 | 八木田 | 80 | 子画面の帳票項目追加・編集画面で「TCC社員常駐店区分」の文字が2行になっている |  |  | フォントが大きいため | 1 | フォントの設定、もしくは文字の表示範囲（ラベル）のサイズを変更する |  | フォント
45 | メニュー | 業務メニュー | 業務メニュー | QUAV_CMENU00 | 2014-01-10 | 八木田 | - | 2階層以下の業務メニュー画面の右上に表示される階層ラベルが切れて表示されている |  |  | フォントの影響 | 4 | 階層ラベル(frmMenu.frmのlblKaiso)の位置を下げる
46 | 請求書管理 | 請求書条件入力メニュー | （新）請求書修正画面(112) | QHEV_CENT020 | 2014-01-17 | 八木田 | - | 明細スプレッドに表示される明細と表題の位置がずれている |  |  | フォントの影響 | 2 | 明細行の文字サイズはそのままとし、画面レイアウト全体を広げる |  | フォント
47 | 請求書管理 | 照会メニュー | （新）請求書照会画面 | QHEV_ActX010 | 2014-01-17 | 八木田 | - | 明細スプレッドに表示される明細と表題の位置がずれている |  |  | フォントの影響 | 2 | 明細行の文字サイズはそのままとし、画面レイアウト全体を広げる |  | フォント
48 | 口振管理 | 銀行送付状作成 | 預金口座振替依頼のご返却についてのお願い | QBKV_CEnt040.rpt |  |  |  | 本文中に右詰めで表記している、「敬具」の文字が、改行されてしまう |  |  | フォントの影響 | 1 | 表示枠を拡大させて対応する。もしくは、該当部分左側の空白文字を減らして対応する。

## サンプル
QD | 業務ｺｰﾄﾞ |  | ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ |  | 件
障害 № | ﾌﾟﾛｾｽ名 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑID （メニュー名） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名 | 発生日 | 担当者 | ﾃｽﾄｹｰｽ 項番 | 内容 | 修正 終了日 | 完了 報告日 | 障害原因 | 対処 | 原因工程 |  | 原因分類 |  | 対応種別 |  | 対応工数 (人日） | 備考 | 責任 区分 | 評価
| 請求書管理 |  | 請求書再印刷 | 2013-07-18 | 江里口 |  | 画面の起動直後のカーソル位置が、会員番号の入力欄の２項目目（5文字～8文字目）が選択されてしまう。（現行では1文字目に位置する。） | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| 照会管理 ※複数の画面で発生の可能性 |  | イメージデータ照会 | 2013-07-18 | 江里口 |  | 画面の文字サイズが従来より大きくなり、ボタン内の文字に改行が発生し、視認しにくい。 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
2 | 領収書 | 領収書メモ登録 | 領収書メモ登録画面 | 2013-11-09 | 田口 | 2 | 「郵便番号」、「依頼日」が途中で切れて表示される |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
4 | 領収書 | 領収書発行入力 | 領収書発行画面 | 2013-11-09 | 田口 | 27 | 取扱印欄が住所と重なって表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 住所のフォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
5 | 領収書 | 領収書発行／取消 | 領収書新規発行画面 | 2013-11-09 | 田口 | 47 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 住所のフォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
6 | 領収書 | 領収書発行／取消 | 領収書再発行画面 | 2013-11-09 | 田口 | 48 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 住所のフォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
7 | 領収書 | 領収書発行／取消 | 領収書取消画面 | 2013-11-09 | 田口 | 49 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 住所のフォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
8 | 領収書 | 領収書発行／取消 | 領収書再印刷画面 | 2013-11-09 | 田口 | 50 | 「住所」の最後が切れて表示される表示される （印刷してみると問題なし） |  |  | 住所のフォントが大きいため長くなってしまっている | 住所のフォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
9 | 領収書 | 領収書発行／取消 | 領収書メモ登録画面 | 2013-11-11 | 田口 | 137 144 | 「郵便番号」と入金一覧より下のほとんどの項目が途中で切れて表示される |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
10 | 照会管理 | 利用明細照会 | 利用明細一覧表画面 | 2013-11-08 | 田口 | 118 | 「プロテクトされています」のメッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 | テスト環境の不備による | テスト環境を整備した上で再実行 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0 | 新環境で正常確認
11 | 照会管理 | 提携売上照会 | 提携先売上一覧表画面 | 2013-11-08 | 田口 | 131 | 「パスが見つかりません」の表示が出る | 2013-12-12 | 2013-12-12 | テスト環境の不備による | テスト環境を整備した上で再実行 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0 | 新環境で正常確認
12 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | 2013-11-08 | 田口 | 151 222 223 | 「読み込み」、「種別修正」ボタンが２行表示になって上下がやや切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
13 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | 2013-11-08 | 田口 | 155 178 | 「右90°回転」ボタンが２行表示になって上下がやや切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
14 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | 2013-11-08 | 田口 | 156 179 | 「左90°回転」ボタンが２行表示になって上下がやや切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
15 | 照会管理 | イメージデータ照会 | イメージデータ照会画面 | 2013-11-08 | 田口 | 174 187 | 「読み込み」、「種別修正」ボタンが２行表示に、「イメージ付け替え」が３行表示なって上下が切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
16 | 照会管理 | バッチ印刷 | バッチ印刷画面 | 2013-11-09 | 田口 | 197 201 203 | 「会員（申込）番号」、「印刷データ」が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
17 | 照会管理 | JR旧Gカードイメージ取込み | JR旧Gカードイメージ取込み画面 | 2013-11-09 | 田口 | 207 | 「パスが見つかりません」の表示が出る | 2013-12-12 | 2013-12-12 | テスト環境の不備による | テスト環境を整備した上で再実行 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0 | 新環境で正常確認
18 | 照会管理 | JR旧Gイメージデータエラー内容照会 | イメージデータエラー内容照会画面 | 2013-11-09 | 田口 | 211 | 「パスが見つかりません」の表示が出る | 2013-12-12 | 2013-12-12 | テスト環境の不備による | テスト環境を整備した上で再実行 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0 | 新環境で正常確認
19 | 管理メニュー | 運用ログ照会 | ログ照会画面 - 項目検索入力画面 | 2013-11-18 | 田口 | 52 | 「オペレーションログ」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
22 | 管理メニュー | 新規入会パンチ登録料作成 | ＤＭ店別住所変更パンチ登録料リスト | 2013-11-18 | 田口 | 206 | ＤＭ店別住所変更パンチ登録料リストを作成しようとするとシステムエラーとなる | 2013-12-12 | 2013-12-12 | テスト環境の不備による | 開発機の本番機で確認を行なうため対処なし。 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0 | 新環境で正常確認
23 | 管理メニュー | 運用ログ照会 | システムエラー画面 | 2013-11-18 | 田口 | 56 | 画面内の文字が多数途中までしか表示されていない（プログラムＩＤ等） |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
24 | カード発券 | 発券データ照会 | 対応履歴照会画面 | 2013-11-19 | 田口 | 18 | ハードコピーをクリックしても印刷が実行されない | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 印刷先がクリップボードとなっていた | 印刷先をプリンタにして再実行 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
26 | カード発券 | 発券データ照会 | 発券データ照会画面 | 2013-11-19 | 田口 | 34 | 「郵便番号」と「住所」の文字が切れる |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0 | フォント
28 | 社員貸付 | 社員融資問合せ | 社員融資問合せ画面 | 2013-11-24 | 田口 | 212 | 「小口」、「証書」、「合計」の文字が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
29 | 社員貸付 | 社員マスタメンテナンス | 社員マスタメンテナンス画面 | 2013-11-24 | 田口 | 331 | 「社員コード」の文字が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
30 | 帳票管理 | 帳票出力指示 | 帳票出力指示画面 | 2013-11-26 | 田口 | 2 | 「表示対象」の文字が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
32 | 帳票管理 | 事務手数料算出・印刷管理 | 帳票項目追加・編集画面 | 2013-11-29 | 田口 | 79 80 | 「発生店番号」、加盟店区分」、「加盟店番号」の文字が切れている |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1 | フォント
35 | 請求書管理 | 請求書条件入力メニュー | 残高明細修正画面 | 2013-12-05 | 八木田 | 40 | 現在のご利用額高の「月」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
36 | 請求書管理 | 請求書条件入力メニュー | コメント欄修正画面 | 2013-12-05 | 八木田 | 53 | 「ページ」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
37 | 請求書管理 | 請求書条件入力メニュー | （新）請求書修正画面(112) | 2013-12-05 | 八木田 | 55 | コメント欄の「０００００００１」の最後の１が見えない |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
38 | 請求書管理 | 請求書修正／取消メニュー | （新）請求書修正画面 | 2013-12-05 | 八木田 | 201 | 「抽出件数」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
39 | 請求書管理 | 請求書再印刷メニュー | （新）請求書再印刷画面(115) | 2013-12-05 | 八木田 | 301 | 「抽出件数」の文字が見えない |  |  | フォントが大きくて２行表示となってしまうため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
40 | 請求書管理 | 請求書再印刷メニュー | （新）請求書再印刷画面(115) | 2013-12-05 | 八木田 | 311 | PF1メニュー押下時に画面が固まってしまう | 2013-12-12 | 2013-12-12 | プロセスが終了しないため |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
41 | 請求書管理 | 請求書再印刷メニュー | （新）請求書再印刷画面(115) | 2013-12-05 | 八木田 | 312 | PF10前画面押下時に画面が固まってしまう | 2013-12-12 | 2013-12-12 | プロセスが終了しないため |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
44 | 請求書管理 | 照会メニュー | （新）請求書照会画面 | 2013-12-06 | 八木田 | 502 | 「抽出件数」の文字が見えない |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
45 | 請求書管理 | 照会メニュー | （新）請求書照会画面(132) | 2013-12-06 | 八木田 | 509 | コメント欄の「０００００００１」の最後の１が見えない |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
47 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振発行入力(新規登録)画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 4 | ヘッダーの文字が全て切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
48 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振発行入力(削除追加)画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 8 | 「送付先区分」「取扱銀行窓口」「受付番号／会員番号」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
49 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振発送入力追加画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 13 | 「送付先区分」「受付番号／会員番号」「銀行確認区分」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
50 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振件数確認画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 18 | 「送付先区分」「確認済件数」の文字が2行になっている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
51 | 口振管理 | 口振発送メニュー | 口振送付状出力画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 22 | 「東西区分」「送付状出力日」「取扱銀行窓口」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
52 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振返却入力(OK登録)画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 102 | 「受付番号／会員番号」「入力件数」「登録件数」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
53 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振返却入力(NG登録)画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 109 | 「受付番号／会員番号」「入力件数」「登録件数」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
54 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振返却入力(個別登録)画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 117 | 「受付番号／会員番号」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
55 | 口振管理 | 口振返却メニュー | 口振件数確認画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 121 | 「送付先区分」の文字が2行になっている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
56 | 口振管理 | 口振管理帳票出力メニュー | 入会口振手紙印刷画面 | 2013-12-07 | 八木田 | 205 | 「東西区分」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
58 | 手紙発送 | 手紙発送メニュー | 文書登録画面 | 2013-12-09 | 八木田 | 12 | PF5実行押下時に「FTPに失敗しました」メッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
59 | 手紙発送 | 手紙発送メニュー | 文書修正画面 | 2013-12-09 | 八木田 | 18 | 明細選択後PF5実行押下時に「FTPに失敗しました」メッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
60 | 手紙発送 | 手紙発送メニュー | 手紙作成画面 | 2013-12-09 | 八木田 | 43 | PF5実行押下時に「FTPに失敗しました」メッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
61 | 手紙発送 | 手紙発送メニュー | 手紙再作成画面 | 2013-12-09 | 八木田 | 44 | 「発送日」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
62 | 手紙発送 | 手紙発送メニュー | 手紙戻り登録画面 | 2013-12-09 | 八木田 | 48 | 「手紙枚数」の文字が切れている |  |  | フォントが大きいため | フォントを小さくする |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | フォント
64 | 信用管理 | 事故売上管理システムメニュー | 盗難／紛失警告売上照会画面 | 2013-12-10 | 八木田 | 133 | ファイル出力押下時に「ファイルの書き込みに失敗しました」メッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
65 | 信用管理 | 事故売上管理システムメニュー | 盗難／紛失／盗用悪用照会画面 | 2013-12-10 | 八木田 | 213 | ファイル出力押下時に「ファイルの書き込みに失敗しました」メッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
66 | 信用管理 | 事故売上管理システムメニュー | 保険請求明細リスト出力画面 | 2013-12-10 | 八木田 | 225 | ファイル出力押下時に「ファイルの書き込みに失敗しました」メッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
68 | 信用管理 | 事故売上管理システムメニュー | 保険請求情報照会画面 | 2013-12-10 | 八木田 | 411 | ファイル出力押下時に「ファイルの書き込みに失敗しました」メッセージが表示される | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
69 | 信用管理 | 事故受付システムメニュー | 盗難・紛失再発行用紙印刷画面 | 2013-12-10 | 八木田 | 624 | ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ押下時にシステムエラー | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 新環境で正常確認
[13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
サンプル
Note on N3: 1 SA 2 UI 3 SS 4 PT 5 IT 6 ST 7 OT 8 移行 9 本番
Note on P3: 10 ｱﾌﾟﾘ/要件確定ﾐｽ 11 ｱﾌﾟﾘ/影響調査ﾐｽ 12 ｱﾌﾟﾘ/外部設計ﾐｽ 13 ｱﾌﾟﾘ/内部設計ﾐｽ 14 ｱﾌﾟﾘ/製造ﾐｽ 15 ｱﾌﾟﾘ/修正ﾐｽ 16 ｱﾌﾟﾘ/既存障害 17 ｱﾌﾟﾘ/試験方法ﾐｽ 18 ｱﾌﾟﾘ/検証ﾐｽ 19 ｱﾌﾟﾘ/その他 30 ﾃﾞｰﾀ/外部ﾃﾞｰﾀｴﾗｰ 31 ﾃﾞｰﾀ/移行ﾐｽ 32 ﾃﾞｰﾀ/初期ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾐｽ 39 ﾃﾞｰﾀ/その他 40 環境/環境設定ﾐｽ 41 環境/資源不足 42 環境/ﾁｭｰﾆﾝｸﾞﾐｽ 49 環境/その他 50 運用/ｵﾍﾟﾐｽ 51 運用/連絡ﾐｽ 52 運用/申請(運営引継)ﾐｽ 53 運用/JCL作成･修正ﾐｽ 54 運用/ｼｪﾙ作成･修正ﾐｽ 55 運用/JOB･NET設計ﾐｽ 59 運用/その他 60 作業手順不備 70 ﾊｰﾄﾞ/HW障害等 80 重複障害 90 その他/指摘ﾐｽ(仕様通り) 91 その他/再現せず 99 その他
Note on R3: 1 HW･PP等環境変更 2 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正 3 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ修正 4 JCL･ｼｪﾙ修正 5 ADL定義体修正 6 ﾃﾞｰﾀ・ﾌｧｲﾙ 7 打ち切り 8 再処理 9 対処なし A その他
Note on V3: １：自責 ５：他責 ９：他 （既存障害等）

## Sheet1
抽出すべき工程 |  | 原因工程 |  | 原因分類 |  | 対応種別 |  | 影響範囲 |  | 防止対策 |  | 【不具合内容】 |  | 【不具合原因】
1 | SA | 1 | SA | 10 | ｱﾌﾟﾘ/要件確定ﾐｽ | 1 | HW･PP等環境変更 | 1 | 影響なし | 1 | 開発基準強化 | 1 | 内容漏れ | A | 検討不足
2 | UI | 2 | UI | 11 | ｱﾌﾟﾘ/影響調査ﾐｽ | 2 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正 | 2 | ＡＰＭセンタ内 | 2 | ﾃｽﾄ環境強化 | 2 | 内容誤り | B | 修正漏れ
3 | SS | 3 | SS | 12 | ｱﾌﾟﾘ/外部設計ﾐｽ | 3 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ修正 | 3 | 高島屋・ＴＣＣ内 | 3 | 運用ﾙｰﾙ強化 | 3 | 記述曖昧／不備 | C | 修正誤り
4 | PT | 4 | PT | 13 | ｱﾌﾟﾘ/内部設計ﾐｽ | 4 | JCL･ｼｪﾙ修正 | 4 | 顧客 | 4 | 類似障害見直し | 4 | 仕様間不整合 | D | 影響調査漏れ
5 | IT | 5 | IT | 14 | ｱﾌﾟﾘ/製造ﾐｽ | 5 | ADL定義体修正 | 5 | 加盟店・提携先 | 5 | 勉強会・広報 | 99 | その他 | E | 標準化／規約不足
6 | ST | 6 | ST | 15 | ｱﾌﾟﾘ/修正ﾐｽ | 6 | ﾃﾞｰﾀ・ﾌｧｲﾙ | 6 | 金融機関 | 9 | その他 |  |  | F | 標準化／規約違反
7 | OT | 7 | OT | 16 | ｱﾌﾟﾘ/既存障害 | 7 | 打ち切り | 9 | その他（社外） |  |  |  |  | G | 提示条件の確認不足
8 | 移行 | 8 | 移行 | 17 | ｱﾌﾟﾘ/試験方法ﾐｽ | 8 | 再処理 | [6 empty] | H | 関連機能の確認不足
9 | 本番準備 | 9 | 本番準備 | 18 | ｱﾌﾟﾘ/検証ﾐｽ | 9 | 対処なし | [6 empty] | I | 周知連絡不徹底
A | 本番 | A | 本番 | 19 | ｱﾌﾟﾘ/その他 | A | その他 | [6 empty] | N | ノウハウ不足
|  |  |  | 30 | ﾃﾞｰﾀ/外部ﾃﾞｰﾀｴﾗｰ | [8 empty] | O | 単純ミス
|  |  |  | 31 | ﾃﾞｰﾀ/移行ﾐｽ | [8 empty] | Z | その他
|  |  |  | 32 | ﾃﾞｰﾀ/初期ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾐｽ
|  |  |  | 39 | ﾃﾞｰﾀ/その他
|  |  |  | 40 | 環境/環境設定ﾐｽ
|  |  |  | 41 | 環境/資源不足
|  |  |  | 42 | 環境/ﾁｭｰﾆﾝｸﾞﾐｽ
|  |  |  | 49 | 環境/その他
|  |  |  | 50 | 運用/ｵﾍﾟﾐｽ
|  |  |  | 51 | 運用/連絡ﾐｽ
|  |  |  | 52 | 運用/申請(運営引継)ﾐｽ
|  |  |  | 53 | 運用/JCL作成･修正ﾐｽ
|  |  |  | 54 | 運用/ｼｪﾙ作成･修正ﾐｽ
|  |  |  | 55 | 運用/JOB･NET設計ﾐｽ
|  |  |  | 59 | 運用/その他
|  |  |  | 60 | 作業手順不備
|  |  |  | 70 | ﾊｰﾄﾞ/HW障害等
|  |  |  | 80 | 重複障害
|  |  |  | 90 | その他/指摘ﾐｽ(仕様通り)
|  |  |  | 91 | その他/再現せず
|  |  |  | 99 | その他